| 序号 | 工作名称 | 责任领导 | 责任单位 | 工作目标 | 工作详细时间安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高标准农田建设 | 李晓云 | 县农业局 | 采用EPC模式推进 高标准农田建设 | 2月底组建高标办； 3月制定实施方案，召开高标准农田建设推进会 |  |
| 2 | 信江河白马洲生态修复项目 | 李晓云 | 县水利局 | 推进信江河白马洲生态修复 | 3月完成立项，制定实施方案 |  |
| 3 | 秀美乡村建设 通道整治提升 | 刘伟明 李晓云 | 县委农工部 | 推进336个秀美乡村点建设 | 3月与农发行确定贷款模式；3月上旬确定336个村点，3-5个生态旅游村点；全面启动通道提升扩面工程，5月底全面完成 |  |
| 4 | 城乡环境整治 | 张海清 张善冬 李晓云 | 县城管局 县民政局 县委农工部 | 通过农村生活垃圾专项治理国家验收 | 全面清除高铁沿线坟墓问题；摸清城区坟墓底数，清明后开展殡葬整治 |  |
| 5 | 脱贫攻坚 | 李晓云 | 县扶贫办 | 完成全年11个贫困村退出，4616人脱贫 | 3月确定11个贫困村退出项目申报和审定；开展脱贫攻坚春季攻势行动 |  |
| 6 | 方志敏基础教育园区 | 汪 媛 李晓云 | 县教体局 | 推进方志敏基础教育园区建设 | 督促4个校（园）长到位；3月底确定高一年级招生方案；推进三所学校建设。 |  |
| 7 | 乡镇幼儿园 | 李晓云 | 县教体局 | 推进一乡一个幼儿园建设 | 3月开展幼儿园规划设计工作 |  |
| 8 | 农业示范园 | 刘伟明 李晓云 | 县现代农业示范区管委会 | 完善一期建设，推进二期建设 | 推进蔬菜种植科技示范园项目建设 |  |

# Text boxes

弋阳县人民政府2018年第一季度主要工作安排计划表