## Sheet1
附件
弋阳县2022年度衔接乡村振兴基础设施项目计划
序号 | 是否重点村 | 乡（镇） | 行政村名 | 自然村名 | 项目名称 | 项目建设规模 | 单位 | 资金规模（万元） | 受益脱贫户户数（户） | 受益脱贫户人口（人） | 项目覆盖户数（户） | 项目覆盖人口（人） | 绩效目标 |  |  |  |  | 主管部门 | 责任部门 | 备注
[13 empty] | 建设任务 | 补助标准 | 时间进度 | 项目效益 | 受益对象满意度
1 | 否 | 南岩街道 | 南岩村 | 葛家石 | 公共照明项目 | 20 | 盏 | 3.4 | 3 | 8 | 122 | 498 | 6m高太阳能LED路灯,20盏 | 3.4万元/处 | 2022年6月至2022年12月 | 解决脱贫人口3户8人的夜间出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 南岩街道
2 | 否 | 南岩街道 | 南岩村 | 葛家石 | 道路硬化 | 210 | 米 | 12.6 | 3 | 8 | 122 | 498 | 道路硬化210米，宽4米，厚18cm | 12.6万元/处 | 2022年6月至2022年12月 | 解决脱贫人口3户8人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 南岩街道
|  | 小计 | [5 empty] | 16
1 | 否 | 湾里乡 | 周店村 | 茅屋刘家组 | 水沟 | 347 | 米 | 10.4 | 5 | 25 | 160 | 450 | 长347米，宽0.5米，高0.5米 | 10.4万元/处 | 2022年6月-2022年12月 | 解决建档立卡脱贫人口5户25人的排水问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 湾里乡
2 | 否 | 湾里乡 | 周店村 | 茅屋刘家组 | 硬化 | 600 | ㎡ | 9.6 | 5 | 25 | 160 | 450 | 硬化600㎡ | 9.6万元/处 | 2022年6月-2022年12月 | 解决建档立卡脱贫人口5户25人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 湾里乡
|  | 小计 | [5 empty] | 20
|  | 合计 | [5 empty] | 36