## Sheet1
弋阳县2023年度衔接乡村振兴基础设施项目执行情况表
序号 | 是否重点村 | 乡（镇） | 行政村名 | 自然村名 | 项目名称 | 项目建设规模 | 单位 | 项目资金（万元） |  |  | 绩效目标 | 资金来源 | 是否开工 | 是否完工 | 是否验收 | 是否审计 | 系统是否录入完工
[8 empty] | 资金总额 | 衔接乡村振兴补助资金资金 | 其他资金 | 建设任务
1 | 否 | 曹溪镇 | 新屋村 | 后畈 | 硬化 | 400 | 平方米 | 6 | 6 |  | 硬化400平方、厚度18公分 | 市级衔接资金 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是
2 | 县定重点村“十三五脱贫村” | 曹溪镇 | 程畈村 | 下西吴 | 硬化 | 400 | 平方米 | 6 | 6 |  | 硬化400平方、厚度18公分 | 市级衔接资金 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是
3 | 否 | 曹溪镇 | 芳湖村 | 芳湖 | 硬化 | 400 | 平方米 | 6 | 6 |  | 硬化400平方、厚度18公分 | 市级衔接资金 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是
4 | 否 | 曹溪镇 | 刘家村 | 刘家村 | 硬化 | 400 | 平方米 | 6 | 6 |  | 硬化400平方、厚度18公分 | 市级衔接资金 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是
5 | 否 | 港口镇 | 仙台 | 江家 | 硬化 | 400 | 平方米 | 6 | 6 |  | 硬化400平方、厚度18公分 | 市级衔接资金 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
6 | 否 | 港口镇 | 上坊 | 上坊 | 硬化 | 400 | 平方米 | 6 | 6 |  | 硬化400平方、厚度18公分 | 市级衔接资金 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
7 | 否 | 港口镇 | 錾山 | 錾山 | 硬化 | 400 | 平方米 | 6 | 6 |  | 硬化400平方、厚度18公分 | 市级衔接资金 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
8 | 否 | 中畈乡 | 中畈村 | 王竹港 | 亮化 | 40 | 盏 | 6 | 6 |  | 亮化40盏灯 | 市级衔接资金 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是
9 | 县定重点村“十三五脱贫村” | 中畈乡 | 江辽村 | 潘家岭组 | 硬化 | 400 | 平方米 | 6 | 6 |  | 硬化400平方、厚度18公分 | 市级衔接资金 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是
10 | 县定重点村“十三五脱贫村” | 中畈乡 | 下范村 | 下范组 | 亮化 | 40 | 盏 | 6 | 6 |  | 亮化40盏灯 | 市级衔接资金 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是
11 | 省定 | 中畈乡 | 芳墩村 | 芳墩组 | 硬化 | 400 | 平方米 | 6 | 6 |  | 硬化400平方、厚度18公分 | 市级衔接资金 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是
12 | 否 | 中畈乡 | 杉山街村 | 西川一组 | 硬化 | 400 | 平方米 | 6 | 6 |  | 硬化800平方、厚度18公分 | 市级衔接资金 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是
13 | 否 | 朱坑 | 西童 | 汪家垅 | 硬化 | 400 | 平方米 | 6 | 6 |  | 硬化400平方、厚度18公分 | 市级衔接资金 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是
14 | 否 | 朱坑 | 潭石 | 潭石 | 硬化 | 400 | 平方米 | 6 | 6 |  | 硬化400平方、厚度18公分 | 市级衔接资金 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是
15 | 否 | 朱坑 | 西童 | 西童 | 硬化 | 400 | 平方米 | 6 | 6 |  | 硬化400平方、厚度18公分 | 市级衔接资金 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是
16 | 否 | 朱坑 | 毛家 | 毛家组 | 硬化 | 400 | 平方米 | 6 | 6 |  | 硬化400平方、厚度18公分 | 市级衔接资金 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是
17 | 省定 | 叠山镇 | 周潭村 | 街上组 | 硬化 | 400 | 平方米 | 6 | 6 |  | 硬化400平方、厚度18公分 | 市级衔接资金 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
18 | 否 | 叠山镇 | 马岭村 | 岭上组 | 硬化 | 400 | 平方米 | 6 | 6 |  | 硬化400平方、厚度18公分 | 市级衔接资金 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
19 | 县定重点村“十三五脱贫村” | 三县岭镇 | 程桥村 | 郭塘组 | 硬化 | 400 | 平方米 | 6 | 6 |  | 硬化400平方、厚度18公分 | 市级衔接资金 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
20 | 县定 | 三县岭镇 | 店上村 | 门上组 | 硬化 | 400 | 平方米 | 6 | 6 |  | 硬化400平方、厚度18公分 | 市级衔接资金 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
21 | 否 | 三县岭镇 | 姚畈村 | 桐桥组 | 硬化 | 400 | 平方米 | 6 | 6 |  | 硬化400平方、厚度18公分 | 市级衔接资金 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
22 | 否 | 弋江镇 | 蔬菜村 | 李家 | 硬化 | 400 | 平方米 | 6 | 6 |  | 硬化400平方、厚度18公分 | 市级衔接资金 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是
23 | 否 | 漆工镇 | 漆工居委会 | 张家组 | 硬化 | 400 | 平方米 | 6 | 6 |  | 硬化400平方、厚度18公分 | 市级衔接资金 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
24 | 省定 | 漆工镇 | 洋泥畈村 | 明堂源2组 | 硬化 | 400 | 平方米 | 6 | 6 |  | 硬化400平方、厚度18公分 | 市级衔接资金 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
25 | 市定 | 漆工镇 | 朝阳村 | 毛家山2组 | 硬化 | 400 | 平方米 | 6 | 6 |  | 硬化400平方、厚度18公分 | 市级衔接资金 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
26 | 县定重点村“十三五脱贫村” | 漆工镇 | 仙湖村 | 仙湖2组 | 硬化 | 400 | 平方米 | 6 | 6 |  | 硬化400平方、厚度18公分 | 市级衔接资金 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
27 | 县定重点村“十三五脱贫村” | 漆工镇 | 程家村 | 黄家2组 | 硬化 | 400 | 平方米 | 6 | 6 |  | 硬化400平方、厚度18公分 | 市级衔接资金 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
28 | 否 | 湾里乡 | 广兴村 | 广兴4-6组 | 硬化 | 400 | 平方米 | 6 | 6 |  | 硬化400平方、厚度18公分 | 市级衔接资金 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
29 | 县定重点村“十三五脱贫村” | 湾里乡 | 李桥村 | 龙江组 | 硬化 | 400 | 平方米 | 6 | 6 |  | 硬化400平方、厚度18公分 | 市级衔接资金 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
30 | 省定 | 湾里乡 | 庙前村 | 祝家组 | 硬化 | 400 | 平方米 | 6 | 6 |  | 硬化400平方、厚度18公分 | 市级衔接资金 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
31 | 否 | 清湖乡 | 瑚琳村 | 涵潭山组 | 硬化 | 400 | 平方米 | 6 | 6 |  | 硬化400平方、厚度18公分 | 市级衔接资金 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
32 | 否 | 清湖乡 | 瑚琳村 | 南团张家1组 | 硬化 | 400 | 平方米 | 6 | 6 |  | 硬化400平方、厚度18公分 | 市级衔接资金 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
33 | 县定重点村“十三五脱贫村” | 清湖乡 | 清湖村 | 下刘组 | 硬化 | 400 | 平方米 | 6 | 6 |  | 硬化400平方、厚度18公分 | 市级衔接资金 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
34 | 县定 | 清湖乡 | 庙脚村 | 余坞组 | 硬化 | 400 | 平方米 | 6 | 6 |  | 硬化400平方、厚度18公分 | 市级衔接资金 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
35 | 否 | 葛溪乡 | 过港 | 新村 | 硬化 | 400 | 平方米 | 6 | 6 |  | 硬化400平方、厚度18公分 | 市级衔接资金 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
36 | 否 | 葛溪乡 | 港渡 | 江家村 | 硬化 | 400 | 平方米 | 6 | 6 |  | 硬化400平方、厚度18公分 | 市级衔接资金 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
37 | 否 | 葛溪乡 | 王家 | 王家村 | 硬化 | 400 | 平方米 | 6 | 6 |  | 硬化400平方、厚度18公分 | 市级衔接资金 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
38 | 否 | 葛溪乡 | 港渡 | 叶家 | 硬化 | 400 | 平方米 | 6 | 6 |  | 硬化400平方、厚度18公分 | 市级衔接资金 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
39 | 县定重点村“十三五脱贫村” | 樟树墩镇 | 大坝村 | 徐鲍家 | 硬化 | 400 | 平方米 | 6 | 6 |  | 硬化400平方、厚度18公分 | 市级衔接资金 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是
40 | 否 | 樟树墩镇 | 樟树墩村 | 童家桥 | 硬化 | 400 | 平方米 | 6 | 6 |  | 硬化400平方、厚度18公分 | 市级衔接资金 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是
41 | 县定重点村“十三五脱贫村” | 南岩街道 | 叶坝村 | 洋里 | 硬化 | 400 | 平方米 | 6 | 6 |  | 硬化400平方、厚度18公分 | 市级衔接资金 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
42 | 省定 | 南岩街道 | 贞畈村 | 桥头 | 硬化 | 400 | 平方米 | 6 | 6 |  | 硬化400平方、厚度18公分 | 市级衔接资金 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
43 | 否 | 南岩街道 | 光辉村 | 东川 | 硬化 | 400 | 平方米 | 6 | 6 |  | 硬化800平方、厚度18公分 | 市级衔接资金 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
44 | 否 | 南岩街道 | 栗桥村 | 毛棚 | 硬化 | 400 | 平方米 | 6 | 6 |  | 硬化400平方、厚度18公分 | 市级衔接资金 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
45 | 否 | 旭光乡 | 张湾分场 | 肖家村 | 硬化 | 400 | 平方米 | 6 | 6 |  | 硬化400平方、厚度18公分 | 市级衔接资金 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是
46 | 县定 | 旭光乡 | 杨桥分场 | 老杨桥村 | 硬化 | 400 | 平方米 | 6 | 6 |  | 硬化400平方、厚度18公分 | 市级衔接资金 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是
47 | 否 | 圭峰镇 | 箭竹村 | 红旗组 | 硬化 | 400 | 平方米 | 6 | 6 |  | 硬化400平方、厚度18公分 | 市级衔接资金 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
48 | 否 | 圭峰镇 | 桥坂村 | 徐家组 | 硬化 | 400 | 平方米 | 6 | 6 |  | 硬化400平方、厚度18公分 | 市级衔接资金 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
49 | 否 | 圭峰镇 | 圭峰村 | 舒家港组 | 硬化 | 400 | 平方米 | 6 | 6 |  | 硬化400平方、厚度18公分 | 市级衔接资金 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
50 | 省定 | 圭峰镇 | 蒋坊村 | 下蒋碑组 | 硬化 | 400 | 平方米 | 6 | 6 |  | 硬化400平方、厚度18公分 | 市级衔接资金 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
51 | 否 | 圭峰镇 | 上张村 | 龙泉组 | 亮化 | 40 | 盏 | 6 | 6 |  | 亮化40盏灯 | 市级衔接资金 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
52 | 否 | 花亭街道 | 花亭村 | 蔡家小组 | 硬化 | 400 | 平方米 | 6 | 6 |  | 硬化400平方、厚度18公分 | 市级衔接资金 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
53 |  | 各乡镇（街道） | 113个行政村 |  | 长效管护资金 |  |  | 79.1 | 79.1 |  |  | 市级衔接资金