## Sheet1
弋阳县2022年度衔接乡村振兴基础设施项目计划表
序号 | 是否重点村 | 乡（镇） | 行政村名 | 自然村名 | 项目名称 | 项目建设规模 | 单位 | 项目资金（万元） |  |  | 受益脱贫户户数（户） | 受益脱贫户人口（人） | 项目覆盖户数（户） | 项目覆盖人口（人） | 绩效目标 |  |  |  |  | 主管部门 | 责任部门 | 备注
[8 empty] | 资金总额 | 衔接乡村振兴补助资金资金 | 其他资金 |  |  |  |  | 建设任务 | 补助标准 | 时间进度 | 项目效益 | 受益对象满意度
1 | 否 | 葛溪乡 | 马安村 | 项家垅 | 道路硬化 | 1300 | 米 | 124 | 50 | 74 | 5 | 23 | 108 | 492 | 1.道路拓宽1.5米宽，850米长，厚18公分。 2.道路拓宽2米宽，长450米，厚18公分。 3.损毁率定25%，计850*3.5*0.25=743.75m2。 4.路基挡堵墙1.3千米。 5.新建桥梁一座 | 124万元/处 | 2022年5月-2022年12月 | 解决脱贫户5户,23人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 葛溪乡
2 | 县定（原十三五） | 葛溪乡 | 雷兰村 | 兰家组 | 道路建设 | 532 | 米 | 25 | 25 | 0 | 2 | 6 | 32 | 156 | ①4米宽*331米长道路； ②3.5米宽*90米长道路； ③3米宽*81米长道路； ④2.5米宽*30米长道路。铺设沥青路面。 | 25万元/处 | 2022年5月-2022年12月 | 解决脱贫户2户,6人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 葛溪乡
|  | 小计 | [5 empty] | 149 | 75 | 74
1 | 县定（原十三五） | 清湖乡 | 清湖村 | 洋发组 | 公共照明项目 | 50 | 盏 | 8.5 | 8.5 | 0 | 7 | 26 | 33 | 140 | 安装50盏路灯 | 8.5万元/处 | 2022年5月-2022年12月 | 解决脱贫户7户，26人的夜间出行照明问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成效 | 95% | 乡村振兴局 | 清湖乡
2 | 县定（原十三五） | 清湖乡 | 清湖村 | 陈下组 | 排水水沟建设 | 800 | 米 | 12.7 | 12.7 | 0 | 11 | 36 | 81 | 310 | 用红石砌排水水沟长800米，宽50公分，高40公分 | 12.7万元/处 | 2022年5月-2022年12月 | 解决建档立卡脱贫人口11户36人的排水问题，改善人居环境，方便群众生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 清湖乡
|  | 小计 | [5 empty] | 21.2 | 21.2 | 0
1 | 省定 | 樟树墩镇 | 直源村 | 里直源 | 道路改造 | 2000 | ㎡ | 24 | 24 | 0 | 16 | 50 | 200 | 860 | 改造沥青道路2000平方，厚0.6公分，拉毛、清缝、打由。 | 24万元/处 | 2022年1月-2022年12月 | 解决建档立卡脱贫人口16户50人的出行安全，方便群众生产生活巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 樟树墩镇
|  | 小计 | [5 empty] | 24 | 24 | 0
1 | 否 | 叠山镇 | 马岭村 | 董洲组 | 新建盖板涵 | 1 | 座 | 12.7 | 12.7 | 0 | 110 | 361 | 1100 | 3500 | 新建盖板涵1座，长6米、宽6米 | 12.7万元/处 | 2022年5月-12月 | 解决脱贫户110户,361人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。消除管家、翁家、马岭三个行政村物资运输和村民出行安全隐患 | 95% | 交通局 | 叠山镇
2 | 县定 | 叠山镇 | 双港村 | 毛家圳组 | 公路照明项目 | 50 | 盏 | 8.5 | 8.5 | 0 | 4 | 15 | 60 | 139 | 安装50盏LED太阳能路灯 | 8.5万元/处 | 2022年5月-12月 | 解决脱贫户4户，15人的夜间出行照明问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成效 | 95% | 乡村振兴局 | 叠山镇
3 | 县定 | 叠山镇 | 双港村 | 上州组 | 村内道路硬化 | 180 | 米 | 8.8 | 8.8 | 0 | 57 | 187 | 100 | 350 | 长180米，宽3.5米，道路硬化 | 8.8万元/处 | 2022年5月-12月 | 解决建档立卡脱贫人口57户187人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 叠山镇
|  | 小计 | [5 empty] | 30 | 30 | 0
1 | 省定 | 漆工镇 | 洋泥畈 | 彭家湾 | 饮水工程 | 1 | 处 | 12.8 | 12.8 | 0 | 3 | 17 | 33 | 150 | 集水坝1座，净水池1座（长3m*宽2.85m*高1.9m），蓄水池1座（长7.1m*宽4.5m*高2.1m），PE75水管100米，PE32水管700米. | 12.8万元/处 | 2022年5月-2022年12月 | 解决脱贫户3户,17人的饮水问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 水利局 | 漆工镇
2 | 省定 | 漆工镇 | 洋泥畈 | 明堂源 | 水塘修缮 | 1 | 项 | 19.5 | 19.5 | 0 | 14 | 63 | 187 | 917 | 红石挡墙 21米长，高2.8米； 22米长，高2.05米； 18米长，高2.3米； 水泥护栏220米； | 19.5万元/处 | 2022年5月-2022年12月 | 解决建档立卡脱贫人口14户63人的生活环境问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 漆工镇
3 | 省定 | 漆工镇 | 洋泥畈 | 明堂源 | 道路硬化 | 1100 | 平方米 | 18.2 | 18.2 | 0 | 14 | 63 | 187 | 917 | 硬化1100平方米，18cm厚（含面层压膜印花） | 18.2万元/处 | 2022年5月-2022年12月 | 解决建档立卡脱贫人口14户63人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 漆工镇
4 | 否 | 漆工镇 | 漆工居委会 | 岩料组 | 道路硬化 | 1200 | 平方米 | 19.8 | 19.8 | 0 | 21 | 92 | 63 | 273 | 1200平方米硬化，厚18cm（含10cm碎石垫层） | 19.8万元/处 | 2022年5月-2022年12月 | 解决建档立卡脱贫人口21户92人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 漆工镇
5 | 否 | 漆工镇 | 漆工居委会 | 岩料组 | 排水沟 | 220 | 米 | 9.7 | 9.7 | 0 | 21 | 92 | 63 | 273 | 新建混凝土排水沟220米，宽500mm，高500mm，管径1000mm水泥涵管17米长，管径300mm水泥涵管77米长 | 9.7万元/处 | 2022年5月-2022年12月 | 解决建档立卡脱贫人口21户92人的排水问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 漆工镇
|  | 小计 | [5 empty] | 80 | 80 | 0
1 | 省定 | 中畈乡 | 芳墩村 | 芳墩组 | 道路建设 | 960 | 米 | 49.85 | 49.85 | 0 | 106 | 411 | 769 | 3426 | 长960米，宽6米，厚6公分铺设沥青含柏油路面标线 | 49.85万元/处 | 2022年5月-2022年12月 | 解决建档立卡脱贫人口106户411人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 中畈乡
|  | 小计 | [5 empty] | 49.85 | 49.85 | 0
|  | 合计 | [5 empty] | 354.05 | 280.05 | 74