## Sheet1
弋阳县2023年第二批巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴基础设施项目计划表
序号 | 乡镇（街道） | 行政村名 | 自然村名 | 项目名称 | 项目建设规模 | 单位 | 项目资金（万元） |  |  | 受益脱贫户户数 | 受益脱贫户人口 | 项目覆盖户数（户） | 项目覆盖人口（人） | 绩效目标 |  |  |  |  | 主管部门 | 责任部门 | 备注
[7 empty] | 资金总额 | 衔接乡村振兴补助资金资金 | 其他资金 |  |  |  |  | 建设任务 | 补助标准 | 时间进度 | 项目效益 | 受益对象满意度
1 | 叠山镇 | 双港村 | 安置点 | 垃圾场、垃圾亭、公共晒衣场项目 | 垃圾亭二座、不锈钢晾衣架20个、水沟100米宽50公分 | 米 | 8.4 | 8.4 | 0 | 11 | 43 | 11 | 43 | 垃圾亭二座、不锈钢晾衣架20个、水沟100米宽50公分 | 8.4万元/处 | 2023年6月-2023年12月 | 解决脱贫户11户,43人的日常生活问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 叠山镇 | 安置点
2 | 港口镇 | 上坊村 | 苏家组 | 排水沟及安全设施 | 80 | 米 | 10.35 | 10.35 | 0 | 12 | 42 | 39 | 186 | 80米单边浆砌石排水沟，12盏LED太阳能路灯，36平方米遮雨遮阳棚，80米安全设施 | 10.35万元/处 | 2023年6月-2023年12月 | 解决脱贫户12户，42人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 港口镇 | 安置点
3 | 中畈乡 | 江辽村 | 高家组 | 道路硬化 | 500 | 米 | 28 | 28 | 0 | 4 | 9 | 41 | 201 | 长500米，宽3.5米，厚18公分 | 28万元/处 | 2023年6月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口4户9人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 中畈乡 | 十三五脱贫村
4 | 清湖乡 | 清湖村 | 何山组 | 公共照明项目 | 31 | 盏 | 5.25 | 5.25 | 0 | 4 | 23 | 33 | 139 | 安装31盏路灯 | 5.25万元/处 | 2023年6月-2023年12月 | 解决脱贫户4户,23人的夜间出行照明问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 清湖乡 | 十三五脱贫村
合计 | [6 empty] | 52 | 52 | 0 | 31 | 117 | 124 | 569