## Sheet1
附件3：
弋阳县2023年第三批巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴基础设施项目计划表
序号 | 是否重点村 | 乡（镇） | 行政村名 | 自然村名 | 项目名称 | 项目建设规模 | 单位 | 项目资金（万元） |  |  | 受益脱贫户户数（户） | 受益脱贫户人口（人） | 项目覆盖户数（户） | 项目覆盖人口（人） | 绩效目标 |  |  |  |  | 主管部门 | 责任部门 | 备注
[8 empty] | 资金总额 | 衔接乡村振兴补助资金 | 其他资金 |  |  |  |  | 建设任务 | 补助标准 | 时间进度 | 项目效益 | 受益对象满意度
1 | 否 | 朱坑镇 | 西童村 | 红岩组 | 道路硬化 | 780 | 米 | 53.09 | 53.09 | 0 | 24 | 90 | 325 | 1380 | 长780米，宽4米，厚18cm | 53.09万元/处 | 2023年8月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口24户90人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 朱坑镇 | 已在项目库
2 | 否 | 葛溪乡 | 过港村 | 余周组 | 村内道路硬化 | 975 | 平方米 | 13.25 | 13.25 | 0 | 3 | 14 | 46 | 195 | 道路硬化总量975平方米 | 13.25万元/处 | 2023年8月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口3户14人的出行问题，改善人居环境，方便群众生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 葛溪乡
3 | 否 | 葛溪乡 | 李畈村 | 东港桥 | 生活水塘改造及新建排水沟 | 1 | 处 | 20.17 | 20.17 | 0 | 1 | 4 | 52 | 247 | 生活水塘改造1处及生活水塘排水沟新建50米 | 20.17万元/处 | 2023年8月-2023年12月 | 改善了全村52户生活生产条件，改善人居环境，方便群众生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 葛溪乡
4 | 否 | 葛溪乡 | 马安村 | 倪家仓 | 公共照明 | 56 | 盏 | 9.6 | 9.6 | 0 | 2 | 8 | 46 | 232 | 安装照明路灯56盏 | 9.6万元/处 | 2023年8月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口2户8人的夜间出行照明问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 葛溪乡
5 | 县定 | 葛溪乡 | 雷兰村 | 墩上组 | 道路改造 | 300 | 米 | 13.5 | 13.5 | 0 | 8 | 26 | 53 | 218 | 改造道路长300米，宽4.5米，共计1350平方米 | 13.5万元/处 | 2023年8月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口8户26人的出行问题，改善人居环境，方便群众生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 葛溪乡 | 已在项目库
6 | 否 | 南岩街道 | 旗山场 | 新建组 | 公共照明项目 | 50 | 盏 | 8.5 | 8.5 | 0 | 2 | 9 | 32 | 102 | 安装50盏LED太阳能路灯。 | 8.5万元/处 | 2023年8月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口2户9人的夜间出行照明问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成效。 | 95% | 乡村振兴局 | 南岩街道 | 已在项目库
7 | 否 | 南岩街道 | 旗山场 | 新建组 | 排水水沟建设 | 520 | 米 | 11.44 | 11.44 | 0 | 2 | 9 | 32 | 102 | 30cm*30cm新建排水沟，520米。 | 11.44万元/处 | 2023年8月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口2户9人的排水排污问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成效。 | 95% | 乡村振兴局 | 南岩街道 | 已在项目库
8 | 否 | 漆工镇 | 荷树坂分场 | 道塘岭组 | 桥梁新建 | 1 | 座 | 12 | 12 | 0 | 23 | 69 | 796 | 3586 | 长13米，宽3米，高1.5米 | 12万元/处 | 2023年8月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口23户69人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 漆工镇
9 | 否 | 漆工镇 | 荷树坂分场 | 王家坞组 | 桥梁新建 | 1 | 座 | 15 | 15 | 0 | 23 | 69 | 796 | 3586 | 长12米，宽4米，高1.5米 | 15万元/处 | 2023年8月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口23户69人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 漆工镇
10 | 县定 | 漆工镇 | 仙湖村 | 仙湖组 | 公共照明项目 | 80 | 盏 | 13.6 | 13.6 | 0 | 35 | 127 | 462 | 2046 | 新建带杆路灯80盏 | 13.6万元/处 | 2023年8月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口34户127人的夜间出行照明问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 漆工镇
11 | 否 | 漆工镇 | 烈桥村 | 全家组 | 生活水塘改造 | 1 | 座 | 22.53 | 22.53 | 0 | 9 | 37 | 37 | 132 | 道路硬化长80米，宽3米（含水塘护坡长90米） | 22.53万元/处 | 2023年8月-2023年12月 | 解决全村人口37户132人的日常生活生产问题，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 漆工镇
12 | 市定 | 漆工镇 | 朝阳村 | 丰树坞组 | 公共照明项目 | 70 | 盏 | 11.9 | 11.9 | 0 | 5 | 20 | 83 | 327 | 新建带杆路灯70盏 | 11.9万元/处 | 2023年8月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口5户20人的夜间出行照明问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 漆工镇
13 | 县定 | 漆工镇 | 湖塘村 | 湖塘组至许家组 | 公共照明项目 | 58 | 盏 | 9.86 | 9.86 | 0 | 4 | 20 | 64 | 336 | 新建带杆路灯58盏 | 9.86万元/处 | 2023年8月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口4户20人的夜间出行照明问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 漆工镇
14 | 否 | 叠山镇 | 慈竹村 | 安置点新村 | 新建水沟 | 500 | 米 | 20 | 20 | 0 | 21 | 65 | 31 | 106 | 长500米，宽50公分，高70公分 | 20万/处 | 2023年8月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口21户贫户65人的生产生活问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫攻坚成果。 | 95% | 农业农村局 | 叠山镇
15 | 否 | 叠山镇 | 慈竹村 | 安置点 | 垃圾亭、公共晒衣场项目 | 垃圾亭二座、不锈钢晾衣架40个、水沟100米宽50公分 | 米 | 10.6 | 10.6 | 0 | 20 | 63 | 20 | 63 | 垃圾亭二座、不锈钢晾衣架40个、水沟100米宽50公分 | 10.6万元/处 | 2023年8月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口20户63人的生产生活问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 叠山镇
16 | 市定 | 中畈乡 | 显南村 | 桥头组 | 道路拓宽 | 720 | 平方米 | 22 | 22 | 0 | 22 | 80 | 234 | 1165 | 道路拓宽、维修720平方米，厚18cm,及100米红石护坡 | 22万元/处 | 2023年8月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口22户80人的生产生活问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 中畈乡
17 | 否 | 中畈乡 | 杉山街村 | 上组 | 公共照明项目 | 70 | 盏 | 12 | 12 | 0 | 9 | 31 | 142 | 560 | 新建70盏LED太阳能路灯 | 12万元/处 | 2023年8月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口9户31人的夜间出行照明问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 中畈乡
18 | 是 | 中畈乡 | 芳墩村 | 龙太组 | 晒谷场 | 1000 | 平方米 | 16.5 | 16.5 | 0 | 3 | 14 | 41 | 179 | 建设晒谷场1000平方米，厚18cm | 16.5万元/处 | 2023年8月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口3户14人的生产生活问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 中畈乡
19 | 是 | 中畈乡 | 芳墩村 | 龙太组 | 公共照明项目 | 35 | 盏 | 7 | 7 | 0 | 3 | 14 | 41 | 179 | 新建35盏LED太阳能路灯 | 7万元/处 | 2023年8月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口3户14人的夜间出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 中畈乡
20 | 是 | 中畈乡 | 芳墩村 | 龙太组 | 水沟维修 | 120 | 米 | 15 | 15 | 0 | 3 | 14 | 41 | 179 | 水沟维修120米，高3米，含盖板涵 | 15万元/处 | 2023年8月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口3户14人的生产生活问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 中畈乡
21 | 是 | 湾里乡 | 庙前村 | 渔源组 | 道路硬化 | 450 | 米 | 18.8 | 18.8 | 0 | 18 | 52 | 87 | 215 | （1）新建道路：厚18厘米，长：230米，宽3米；（2）新建道路：厚18厘米，长：220米，宽2.2米； | 18.8万元/处 | 2023年8月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口18户52人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 湾里乡
22 | 是 | 湾里乡 | 庙前村 | 庙前组 | 道路拓宽 | 285 | 米 | 8.56 | 8.56 | 0 | 3 | 6 | 46 | 156 | （1）道路拓宽：厚18厘米，长：230米，拓宽2米；（2）道路拓宽：厚18厘米，长：55米，拓宽1米； | 8.56万元/处 | 2023年8月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口3户6人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 湾里乡
23 | 省定 | 港口镇 | 仙台村 | 王源组 | 新建排水沟及护坡 | 550 | 米 | 17.5 | 17.5 |  | 17 | 46 | 158 | 538 | 石砌排水沟长500米，石砌护坡长50米 | 17.50万元/处 | 2023年8月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口17户46人的生产生活问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 港口镇
24 | 否 | 花亭街道 | 花亭村 | 李家组 | 公共照明项目 | 30 | 盏 | 5.1 | 5.1 | 0 | 2 | 4 | 43 | 177 | 安装30盏LED太阳能路灯 | 5.1万元/处 | 2023年8月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口2户4人的夜间出行照明问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成效 | 95% | 乡村振兴局 | 花亭街道
25 | 否 | 圭峰镇 | 流口村 | 赖家组 | 公共照明项目 | 24 | 盏 | 4.8 | 4.8 | 0 | 2 | 8 | 35 | 151 | 路灯安装24盏 | 4.8万/处 | 2023年8月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口2户8人的夜间出行照明问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 圭峰镇
26 | 否 | 圭峰镇 | 流口村 | 江家组 | 公共照明项目 | 26 | 盏 | 5.2 | 5.2 | 0 | 3 | 13 | 39 | 173 | 路灯安装26盏 | 5.2万/处 | 2023年8月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口3户13人的夜间出行照明问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 圭峰镇
27 | 否 | 圭峰镇 | 流口村 | 赖家组 | 道路拓宽 | 740 | 米 | 15 | 15 | 0 | 5 | 21 | 68 | 124 | 道路拓宽长740米，宽1米；新建道路360平方米 | 15万/处 | 2023年8月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口4户13人的生产生活问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 圭峰镇
28 | 否 | 曹溪镇 | 内洪村 | 刘家坞组 | 道路硬化 | 460 | 米 | 27.5 | 27.5 | 0 | 1 | 2 | 13 | 48 | 道路硬化长460米、宽3.5米、18公分厚。 | 27.5万元/处 | 2023年8月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口1户2人的道路出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 曹溪镇