## 村庄整治汇总
[5 empty] | 弋阳县2023年衔接乡村振兴项目执行情况表 | [9 empty] | 金额单位：万元
序号 | 县（市）区 | 乡（镇） | 村名 | 自然村名 | 项目类别 | 项目名称 | 是否重点村 | 资金规模 | 筹资方式 | 绩效目标 |  |  |  |  | 责任单位 | 备注 | 年度项目计划执行情况
弋阳县2023年衔接乡村振兴项目执行情况表 绩效目标: 建设任务 | 补助标准 | 时间进度 | 项目效益 | 受益对象满意度 |  |  | 项目完成情况 | 资金使用情况 | 绩效目标完成情况
1 | 弋阳县 | 曹溪镇 | 东港村 | 东港组 | 基础设施 | 新建排水沟 | 省定 | 32.8 | 省级资金 | 从道路中间破路新建排水沟300米，宽0.5米，高0.6-0.8米 | 32.80万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决脱贫户42户、119人的排水排污问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 赣财乡振指[2022]11号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
2 | 弋阳县 | 曹溪镇 | 东港村 | 韩家组 | 基础设施 | 新建排水沟 | 省定 | 33 | 中央资金 | 排水沟维修600米，宽0.4米，高0.5米,预制钢筋砼盖板 | 33万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决脱贫户3户、9人的排水排污问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 赣财乡振指[2022]15号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
3 | 弋阳县 | 曹溪镇 | 程畈村 | 下西吴组 | 基础设施 | 通村道路维修及拓宽 | 县定重点村“十三五脱贫村” | 43 | 中央资金 | 道路维修长600米，宽5.5米，厚18cm，C30混凝土 | 43万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决脱贫户12户、97人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 赣财乡振指[2022]15号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
4 | 弋阳县 | 叠山镇 | 周潭村 | 余家 | 基础设施 | 便民桥 | 省定 | 25 | 省级资金 | 长8米、宽9米、高3米 | 25万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决脱贫户11户,47人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 赣财乡振指[2022]11号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
5 | 弋阳县 | 叠山镇 | 周潭村 | 松源 | 基础设施 | 公共照明项目 | 省定 | 8.5 | 县级衔接资金 | 50盏 | 8.5万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决脱贫户7户,21人的夜间出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 弋财预 ﹝2023﹞66号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
6 | 弋阳县 | 叠山镇 | 周潭村 | 辜蔡 | 基础设施 | 公共照明项目 | 省定 | 10.2 | 县级衔接资金 | 60盏 | 10.2万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决脱贫户8户,28人的夜间出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 弋财预 ﹝2023﹞66号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
7 | 弋阳县 | 叠山镇 | 慈竹村 | 安置点 | 基础设施 | 公共厕所 | 县定重点村“十三五脱贫村” | 8.9 | 中央资金 | 50平方米 | 8.9万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决脱贫户21户,65人的生活问题，方便脱贫人口生活所需，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 赣财乡振指[2022]15号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
8 | 弋阳县 | 叠山镇 | 双港村 | 诸杨 | 基础设施 | 水沟维修 | 县定 | 18 | 省级资金 | 长300米、宽2米 | 18万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决脱贫户9户,43人的生活污水排放问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 赣财乡振指[2022]11号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
9 | 弋阳县 | 叠山镇 | 双港村 | 后山李家 | 基础设施 | 晒谷场 | 县定 | 7.5 | 县级衔接资金 | 500平方米 | 7.5万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决脱贫户8户,38人的生产生活问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 弋财预 ﹝2023﹞66号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
10 | 弋阳县 | 叠山镇 | 管家村 | 南坑组 | 基础设施 | 机米房 | 否 | 15.6 | 县级衔接资金 | 102平方米 | 15.6万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 方便脱贫户3户,11人的生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 弋财预 ﹝2023﹞66号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
11 | 弋阳县 | 港口镇 | 仙台村 | 王源组至丘源组 | 基础设施 | 道路建设 | 省定 | 180 | 中央资金 | 新建道路硬化长2000米，宽5米，厚18cm； 4.5米长盖板涵2个 | 180万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决脱贫户29户，82人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 赣财乡振指[2022]15号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
12 | 弋阳县 | 港口镇 | 上坊村 | 苏家组 | 基础设施 | 道路硬化及马埠 | 否 | 5.5 | 县级衔接资金 | 道路硬化60米长，1.5米宽，15cm厚；30米长，3米宽，18cm厚；洗衣石马埠9米长，1.25米高，3.2米宽；遮雨棚35平方米 | 5.5万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决脱贫户12户，42人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 弋财预 ﹝2023﹞66号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
13 | 弋阳县 | 港口镇 | 小店村 | 毛屋刘家 | 基础设施 | 公共照明项目 | 市定 | 13.6 | 县级衔接资金 | 安装80盏LED太阳能路灯 | 13.6万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决脱贫户10户，41人的夜间出行照明问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 弋财预 ﹝2023﹞66号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
14 | 弋阳县 | 葛溪乡 | 田东村 | 叶家组 | 基础设施 | 道路硬化 | 市定 | 78 | 中央资金48万元 市级资金30万元 | 道路硬化总长1350米，宽3.5米 | 78万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口8户27人的出行问题，改善人居环境，方便群众生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 赣财乡振指[2022]15号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
15 | 弋阳县 | 葛溪乡 | 湖西村 | 岗上组 | 基础设施 | 村内道路 | 省定 | 3.5 | 县级衔接资金 | 新建长60米宽3.5米道路 | 3.5万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决脱贫户3户，6人口出行问题，方便群众生产生活，巩固脱贫成效 | 95% | 交通局 | 弋财预 ﹝2023﹞66号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
16 | 弋阳县 | 葛溪乡 | 湖西村 | 湖西组 | 基础设施 | 道路建设 | 省定 | 11 | 县级衔接资金 | 新建长140米宽4米道路 | 11万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决脱贫户19户，75人口出行问题，方便群众生产生活，巩固脱贫成效 | 95% | 交通局 | 弋财预 ﹝2023﹞66号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
17 | 弋阳县 | 葛溪乡 | 雷兰村 | 许家组 | 基础设施 | 村组道路 | 县定重点村“十三五脱贫村” | 11.2 | 中央资金 | 许家到黄家段道路硬化200米，宽3.5米 | 11.2万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口1户3人的出行问题，改善人居环境，方便群众生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 赣财乡振指[2022]15号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
18 | 弋阳县 | 葛溪乡 | 王家村 | 红旗组 | 基础设施 | 道路加宽 | 省定 | 14.5 | 县级衔接资金 | 道路硬化加宽1.5米，总长600米 | 14.5万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口3户15人的出行问题，改善人居环境，方便群众生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 弋财预 ﹝2023﹞66号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
19 | 弋阳县 | 圭峰镇 | 蒋坊 | 杨家 | 基础设施 | 道路硬化 | 省定 | 49 | 中央资金 | 1、新建道路长998米、宽3米；2、预埋涵管直径400mm，长16米；3、新建涵盖板 | 49万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决脱贫人口35户124人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 赣财乡振指[2022]15号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
20 | 弋阳县 | 圭峰镇 | 蒋坊 | 上蒋碑 | 基础设施 | 道路硬化 | 省定 | 27 | 省级资金 | 新建道路长669米、宽3.5米 | 27万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决脱贫人口5户13人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 赣财乡振指[2022]11号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
21 | 弋阳县 | 圭峰镇 | 中屋 | 枧湖郑家 | 基础设施 | 道路硬化 | 否 | 26 | 省级资金 | 道路硬化长410米，宽4米 | 26万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决脱贫人口8户26人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 赣财乡振指[2022]11号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
22 | 弋阳县 | 圭峰镇 | 中屋 | 双丰 | 基础设施 | 公共照明项目 | 否 | 5.1 | 县级衔接资金 | 下屋新建路灯30盏 | 5.1万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决脱贫人口户17人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 弋财预 ﹝2023﹞66号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
23 | 弋阳县 | 南岩街道 | 贞畈村 | 赣家组 | 基础设施 | 道路维修改造 | 省定 | 33.5 | 中央资金 | 道路维修改造3845平方米，7公分厚。 | 33.5万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 改善脱贫户20户,84人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 赣财乡振指[2022]15号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
24 | 弋阳县 | 南岩街道 | 贞畈村 | 赣家组 | 基础设施 | 道路维修改造 | 省定 | 26.5 | 中央资金 | 道路维修改造3000平方米，7公分厚。 | 26.5万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 改善脱贫户20户,84人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 赣财乡振指[2022]15号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
25 | 弋阳县 | 南岩街道 | 贞畈村 | 显源组 | 基础设施 | 道路维修改造 | 省定 | 17 | 县级衔接资金 | 道路维修改造2000平方米，7公分厚。 | 17万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决脱贫户10户,25人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 弋财预 ﹝2023﹞66号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
26 | 弋阳县 | 南岩街道 | 栗桥村 | 童家组 | 基础设施 | 公共照明项目 | 否 | 6.8 | 县级衔接资金 | 安装40盏LED太阳能路灯。 | 6.8万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决脱贫户5户，19人的夜间出行照明问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成效 | 95% | 乡村振兴局 | 弋财预 ﹝2023﹞66号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
27 | 弋阳县 | 南岩街道 | 旗山村 | 奚家组 | 基础设施 | 道路硬化 | 市定 | 15.6 | 县级衔接资金 | 新建道路硬化260米长，4米宽，厚18公分。 | 15.6万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决脱贫户5户,17人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 弋财预 ﹝2023﹞66号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
28 | 弋阳县 | 南岩街道 | 叶坝村 | 洋里组 | 基础设施 | 排水项目 | 县定重点村“十三五脱贫村” | 20.36 | 县级衔接资金 | 排水管，长150米，内压增强波纹管，外径315mm；深30厘米；30cm*30cm钢筋砼盖板沟，长40米；30cm*30cm混凝土排水沟；20米暗管沟。 | 20.36万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决脱贫户59户,192人的排水问题，改善人居环境，方便群众生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 弋财预 ﹝2023﹞66号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
29 | 弋阳县 | 南岩街道 | 宝峰村 | 牛角塘组 | 基础设施 | 公共照明项目 | 否 | 13.6 | 县级衔接资金 | 安装80盏LED太阳能路灯。 | 13.6万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决脱贫户5户，15人的夜间出行照明问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成效 | 95% | 乡村振兴局 | 弋财预 ﹝2023﹞66号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
30 | 弋阳县 | 南岩街道 | 宝峰村 | 顾家组 | 基础设施 | 公共照明项目 | 否 | 11.9 | 县级衔接资金 | 安装70盏LED太阳能路灯。 | 11.9万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决脱贫户2户，13人的夜间出行照明问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成效 | 95% | 乡村振兴局 | 弋财预 ﹝2023﹞66号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
31 | 弋阳县 | 南岩街道 | 光辉村 | 东川组 | 基础设施 | 公共照明项目 | 否 | 14.45 | 县级衔接资金 | 安装85盏LED太阳能路灯。 | 14.45万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决脱贫户12户，41人的夜间出行照明问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成效 | 95% | 乡村振兴局 | 弋财预 ﹝2023﹞66号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
32 | 弋阳县 | 漆工镇 | 洋泥畈 | 严家组 | 基础设施 | 盖板涵 | 省定 | 6 | 县级衔接资金 | 盖板涵长4米，宽3.5米 | 6万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决脱贫人口6户30人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 弋财预 ﹝2023﹞66号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
33 | 弋阳县 | 漆工镇 | 洋泥畈 | 西山组 | 基础设施 | 道路硬化 | 省定 | 5 | 县级衔接资金 | 道路硬化长120米，宽2.5米，厚18厘米 | 5万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决脱贫人口17户85人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 弋财预 ﹝2023﹞66号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
34 | 弋阳县 | 漆工镇 | 洋泥畈 | 上董组 | 基础设施 | 盖板涵 | 省定 | 9.5 | 县级衔接资金 | 盖板涵长7米，宽3.5米 | 9.5万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决脱贫人口3户16人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 弋财预 ﹝2023﹞66号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
35 | 弋阳县 | 漆工镇 | 洋泥畈村 | 下董村 | 基础设施 | 村内道路硬化 | 省定 | 9.6 | 县级衔接资金 | 村内道路硬化600平方米；厚18厘米 | 9.6万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决脱贫人口6户22人的出行困难，方便脱贫户生产生活 | 95% | 交通局 | 弋财预 ﹝2023﹞66号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
36 | 弋阳县 | 漆工镇 | 洋泥畈村 | 新洪 | 基础设施 | 村内排水沟 | 省定 | 5.2 | 中央资金 | 新建钢筋混凝土水沟盖板长30米，宽50厘米； 新建水沟长70米，含盖板，宽80厘米； | 5.2万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决脱贫人口8户35人的排污困难，方便脱贫户生产生活 | 95% | 乡村振兴局 | 赣财乡振指[2022]15号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
37 | 弋阳县 | 漆工镇 | 洋泥畈村 | 朱坞 | 基础设施 | 饮水工程 | 省定 | 24 | 省级资金 | 新建饮水工程1处 | 24万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决脱贫人口8户35人的饮水困难，方便脱贫户生产生活 | 95% | 水利局 | 赣财乡振指[2022]11号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
38 | 弋阳县 | 漆工镇 | 洋泥畈村 | 下董村 | 基础设施 | 村内排水沟 | 省定 | 11.5 | 县级衔接资金 | 新建水沟长200米，宽60厘米，高60厘米（含60米盖板） | 11.5万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决脱贫人口6户22人的排污困难，方便脱贫户生产生活 | 95% | 乡村振兴局 | 弋财预 ﹝2023﹞66号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
39 | 弋阳县 | 漆工镇 | 窖头村 | 老屋组 | 基础设施 | 道路拓宽 | 否 | 11.25 | 县级衔接资金 | 道路拓宽长400米，宽2.0米，厚18厘米。 | 11.25万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口23户69人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 弋财预 ﹝2023﹞66号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
40 | 弋阳县 | 漆工镇 | 湖塘村 | 邵家组 | 基础设施 | 道路硬化 | 县定重点村“十三五脱贫村” | 14.4 | 县级衔接资金 | 邵家信江工农兵会议旧址至乌石壳道路硬化长300米，宽3米，厚18厘米。 | 14.4万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决脱贫户10户43人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 弋财预 ﹝2023﹞66号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
41 | 弋阳县 | 漆工镇 | 杨桥 | 江冲源组 | 基础设施 | 公共照明项目 | 否 | 9 | 县级衔接资金 | 新建路灯60盏 | 9万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决脱贫人口13户43人的夜间出行照明问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 弋财预 ﹝2023﹞66号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
42 | 弋阳县 | 漆工镇 | 荷树坂分场 | 东源山组 | 基础设施 | 桥梁新建 | 否 | 87.51 | 省级资金 | 长21米，宽6米，高3米。 | 87.51万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口23户69人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 赣财乡振指[2022]11号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
43 | 弋阳县 | 清湖乡 | 虎山村 | 洋里村 | 基础设施 | 道路维修硬化 | 省定 | 38 | 中央资金 | 宽5米，长500米，厚18公分 | 38万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口14户44人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 赣财乡振指[2022]15号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
44 | 弋阳县 | 清湖乡 | 清湖村 | 上刘组 | 基础设施 | 公共厕所 | 县定重点村“十三五脱贫村” | 12 | 县级衔接资金 | 建设公共厕所一座 | 12万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决脱贫户8户，31人的生活问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 弋财预 ﹝2023﹞66号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
45 | 弋阳县 | 清湖乡 | 庙脚村 | 屋基组 | 基础设施 | 道路硬化 | 县定 | 46 | 省级资金 | 新建马路长1000米，宽4米，厚18公分。 | 46万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决脱贫户2户,8人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 赣财乡振指[2022]11号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
46 | 弋阳县 | 清湖乡 | 清湖村 | 夏路坑 | 基础设施 | 公共照明项目 | 县定重点村“十三五脱贫村” | 6.8 | 县级衔接资金 | 安装30盏LED太阳能路灯 | 6.8万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决脱贫户2户,7人的夜间出行照明问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 弋财预 ﹝2023﹞66号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
47 | 弋阳县 | 清湖乡 | 栗塘村 | 罗家组 | 基础设施 | 道路硬化 | 否 | 22.4 | 省级资金 | 道路拓宽3.5米宽，400米长，厚18公分。 | 22.4万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决脱贫户22户,73人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 赣财乡振指[2022]11号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
48 | 弋阳县 | 三县岭镇 | 徐门村 | 前港组 | 基础设施 | 村内道路硬化 | 省定 | 8.34 | 县级衔接资金 | 道路硬化长195米，宽2米，厚15cm，道路硬化长16米，宽3米，厚15cm，道路硬化长24米，宽1.7米，厚15cm，硬化5.5米长，5米宽，厚15cm | 8.34万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口22户94人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 弋财预 ﹝2023﹞66号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
49 | 弋阳县 | 三县岭镇 | 徐门村 | 徐门组 | 基础设施 | 村内排水沟 | 省定 | 8.25 | 县级衔接资金 | 长80米单边沟，红石砌筑，高1米，宽500mm； 长90米双边沟，红石砌筑，高500mm，深500mm，浇沟底 | 8.25万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口33户114人的污水问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 弋财预 ﹝2023﹞66号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
50 | 弋阳县 | 三县岭镇 | 徐门村 | 徐门组 | 基础设施 | 村内道路硬化 | 省定 | 13.15 | 县级衔接资金 | 道路硬化长130米、宽3米、厚18公分混凝土现浇； 3米长，3米宽盖板涵一个 | 13.15万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口33户114人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 弋财预 ﹝2023﹞66号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
51 | 弋阳县 | 三县岭镇 | 徐门村 | 塘坞组 | 基础设施 | 村内道路硬化 | 省定 | 13.38 | 县级衔接资金 | 长258米、宽3米、厚18公分混凝土现浇。 | 13.38万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口5户20人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 弋财预 ﹝2023﹞66号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
52 | 弋阳县 | 三县岭镇 | 徐门村 | 徐门组 | 基础设施 | 拦水坝 | 省定 | 5.64 | 县级衔接资金 | 新建拦水坝长7.5米，坝底宽2米，坝顶宽1米，坝高1.5米 | 5.64万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口33户114人的用水问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 弋财预 ﹝2023﹞66号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
53 | 弋阳县 | 三县岭镇 | 店上村 | 店上组 | 基础设施 | 村内排水沟 | 县定 | 12.8 | 中央资金0.41万元 省级资金12.39万元 | 长190米沟双边粉刷，水沟底部硬化； 长109米，宽60公分，深50公分，双边混凝土浇筑，新建双边混凝土水沟； 长150米，宽400mm，深300mm，新建双边混凝土水沟；80米长水沟混凝土浇筑封顶 长24米，宽500mm，深500mm； 新建13米红石双边沟，左侧高1750mm，右侧高800mm； 新建4米红石单边沟，高800mm。 | 12.8万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口14户44人的排水问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 0.95 | 乡村振兴局 | 赣财乡振指[2022]15号 赣财乡振指[2022]11号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
54 | 弋阳县 | 三县岭镇 | 店上村 | 店上组 | 基础设施 | 道路硬化 | 县定 | 16.18 | 县级衔接资金 | 长31米、宽3米、厚18公分混凝土硬化；长114米，宽4米，厚18公分混凝土硬化；长120米，宽3.5米，厚18公分混凝土硬化 | 16.18万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口14户44人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 弋财预 ﹝2023﹞66号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
55 | 弋阳县 | 三县岭镇 | 店上村 | 店上组 | 基础设施 | 洗衣坝 | 县定 | 16.18 | 县级衔接资金 | 长24米、下底宽4米、面宽1.5，高2米，河道清淤600立方 | 16.18万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口14户44人的用水问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 弋财预 ﹝2023﹞66号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
56 | 弋阳县 | 三县岭镇 | 程桥村 | 桃上枧坞组 | 基础设施 | 公共照明项目 | 县定重点村“十三五脱贫村” | 9.35 | 县级衔接资金 | 安装带杆太阳能路灯55盏 | 9.35万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口6户26人的夜间出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 弋财预 ﹝2023﹞66号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
57 | 弋阳县 | 三县岭镇 | 程桥村 | 油溪组 | 基础设施 | 排水沟涵洞 | 县定重点村“十三五脱贫村” | 12.26 | 县级衔接资金 | 长2.5米，宽6米盖板涵2个； 长2米，宽6米盖板涵1个 | 12.26万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口12户31人的排水问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 弋财预 ﹝2023﹞66号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
58 | 弋阳县 | 三县岭镇 | 程桥村 | 张家组 | 基础设施 | 排水沟 | 县定重点村“十三五脱贫村” | 7.15 | 县级衔接资金 | 新建排水沟96米长，宽300mm，深400mm，混凝土浇筑， 新建排水沟31米长，宽600mm，深750mm，混凝土浇筑； 16米开挖路面并混凝土浇筑水沟宽300mm，深400mm，加盖板，22米沟底硬化宽500mm | 7.15万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口8户31人的排水问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 弋财预 ﹝2023﹞66号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
59 | 弋阳县 | 湾里乡 | 庙前村 | 祠堂葛家组 | 基础设施 | 道路硬化 | 省定 | 7.8 | 县级衔接资金 | 新建道路18厘米厚：130米长3.5米宽 | 7.8万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决脱贫户5户,16人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 弋财预 ﹝2023﹞66号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
60 | 弋阳县 | 湾里乡 | 庙前村 | 祠堂葛家组 | 基础设施 | 道路拓宽 | 省定 | 3.6 | 县级衔接资金 | 拓宽道路18厘米厚：230米长1米宽 | 3.6万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决脱贫户5户,16人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 弋财预 ﹝2023﹞66号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
61 | 弋阳县 | 湾里乡 | 官源村 | 井家 | 基础设施 | 道路硬化 | 县定 | 52 | 省级资金 | 新建道路18厘米厚：1000米长3.5米宽 | 52万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决脱贫户3户，11人和所有村民的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成效 | 95% | 交通局 | 赣财乡振指[2022]11号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
62 | 弋阳县 | 湾里乡 | 官源村 | 刘家碓组 | 基础设施 | 道路硬化 | 县定 | 7 | 县级衔接资金 | 新建道路18厘米厚：123米长3.5米宽 | 7万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决脱贫户9户，37人和所有村民的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成效 | 95% | 交通局 | 弋财预 ﹝2023﹞66号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
63 | 弋阳县 | 湾里乡 | 李桥村 | 毛家组 | 基础设施 | 道路硬化 | 县定重点村“十三五脱贫村” | 4.7 | 县级衔接资金 | 新建道路18厘米厚：80米长3.5米宽 | 4.7万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决脱贫户9户36人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 弋财预 ﹝2023﹞66号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
64 | 弋阳县 | 湾里乡 | 庙前村 | 蔡家组 | 基础设施 | 公共照明项目 | 省定 | 7.65 | 县级衔接资金 | 安装45盏LED太阳能路灯 | 7.65万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决脱贫户3户，16人的夜间出行照明问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成效 | 95% | 乡村振兴局 | 弋财预 ﹝2023﹞66号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
65 | 弋阳县 | 湾里乡 | 周店村 | 茅屋组 | 基础设施 | 排水沟 | 否 | 37.2 | 省级资金 | 长310米，宽1米，高1.5米 | 37.2万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口5户25人的排水问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 赣财乡振指[2022]11号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
66 | 弋阳县 | 樟树墩镇 | 直源村 | 陈家组 | 基础设施 | 饮水工程 | 省定 | 50 | 中央资金 | 新建蓄水池1座，净化池1座，主管道和分管道约4000米。 | 50万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决脱贫户7户,29人的饮水问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 水利局 | 赣财乡振指[2022]15号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
67 | 弋阳县 | 樟树墩镇 | 直源村 | 里直源组 | 基础设施 | 组内道路建设（含排水沟） | 省定 | 30 | 中央资金 | 新建组内道路约1500㎡ | 30万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决脱贫户12户,36人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 赣财乡振指[2022]15号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
68 | 弋阳县 | 樟树墩镇 | 岩山村 | 岩山组 | 基础设施 | 村内道路改造 | 县定 | 65 | 省级资金 | 村内道路改造500米。 | 65万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决脱贫户3户,11人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 赣财乡振指[2022]11号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
69 | 弋阳县 | 樟树墩镇 | 直源村 | 陈家组 | 基础设施 | 公共照明项目 | 省定 | 3.4 | 县级衔接资金 | 安装路灯20盏。 | 3.4万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决脱贫户3户,11人的夜间出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 弋财预 ﹝2023﹞66号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
70 | 弋阳县 | 中畈乡 | 汉墩村 | 荃田源组 | 基础设施 | 公共照明项目 | 县定重点村“十三五脱贫村” | 15.98 | 县级衔接资金 | 建设94盏LED太阳能路灯 | 15.98万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口15户48人的夜间出行照明问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 弋财预 ﹝2023﹞66号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
71 | 弋阳县 | 中畈乡 | 坞垅村 | 东门碑组 | 基础设施 | 道路硬化 | 否 | 12 | 县级衔接资金 | 道路硬化建设面积为800平方米，厚18公分 | 12万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口5户20人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 弋财预 ﹝2023﹞66号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
72 | 弋阳县 | 中畈乡 | 下叶村 | 董家组 | 基础设施 | 道路硬化 | 否 | 9.5 | 县级衔接资金 | 长210米，宽3米，厚18公分 | 9.5万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口11户49人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 弋财预 ﹝2023﹞66号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
73 | 弋阳县 | 中畈乡 | 江辽村 | 王水组 | 基础设施 | 饮水工程 | 县定重点村“十三五脱贫村” | 7 | 县级衔接资金 | 新建蓄水池1座长4米、宽3米、深2.3米 | 7万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口12户36人的饮水问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 水利局 | 弋财预 ﹝2023﹞66号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
74 | 弋阳县 | 中畈乡 | 显南村 | 会头组 | 基础设施 | 公共照明项目 | 市定 | 8.84 | 县级衔接资金 | 建设52盏LED太阳能路灯 | 8.84万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口7户31人的夜间出行照明问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 弋财预 ﹝2023﹞66号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
75 | 弋阳县 | 中畈乡 | 显南村 | 塘外组 | 基础设施 | 公共照明项目 | 市定 | 6.46 | 县级衔接资金 | 建设38盏LED太阳能路灯 | 6.46万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口4户15人的夜间出行照明问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 弋财预 ﹝2023﹞66号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
76 | 弋阳县 | 中畈乡 | 坞垅村 | 冷水坞组 | 基础设施 | 道路硬化 | 否 | 9.5 | 县级衔接资金 | 道路硬化建设面积为360平方米，厚18公分，铺设14米长涵管及双边红石堆砌 | 9.5万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口32户125人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 弋财预 ﹝2023﹞66号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
77 | 弋阳县 | 中畈乡 | 江辽村 | 新田组 | 基础设施 | 公共照明项目 | 县定重点村“十三五脱贫村” | 4.08 | 县级衔接资金 | 建设24盏LED太阳能路灯 | 4.08万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口14户46人的夜间出行照明问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 弋财预 ﹝2023﹞66号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
78 | 弋阳县 | 中畈乡 | 显南村 | 黄家组 | 基础设施 | 排水沟建设 | 市定 | 5.6 | 县级衔接资金 | 长200米，宽0.5米，高0.5米 | 5.6万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口3户11人的排水问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 弋财预 ﹝2023﹞66号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
79 | 弋阳县 | 中畈乡 | 下范村 | 花家组 | 基础设施 | 饮水工程 | 县定重点村“十三五脱贫村” | 22 | 县级衔接资金 | 新建蓄水池1座长5米、宽5米、深5米 | 22万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口4户24人的饮水问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 水利局 | 弋财预 ﹝2023﹞66号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
80 | 弋阳县 | 中畈乡 | 下范村 | 下范组 | 基础设施 | 晒谷场 | 县定重点村“十三五脱贫村” | 9 | 县级衔接资金 | 建设晒谷场600平方 | 9万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口4户24人的晒谷问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 弋财预 ﹝2023﹞66号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
81 | 弋阳县 | 朱坑镇 | 塘坪村 | 徐家组 | 基础设施 | 通村道路硬化 | 市定 | 69.6 | 中央资金39.6万元 市级资金30万元 | 长1250米，宽4.5米，厚18cm，拆除原破损道路，土方工程 | 69.9万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口7户36人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 0.95 | 交通局 | 赣财乡振指[2022]15号 饶财农指[2022]87号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
82 | 弋阳县 | 朱坑镇 | 长源村 | 桃源山组 | 基础设施 | 桃源山到701工区 道路硬化 | 否 | 69.34 | 中央资金59.59万元 县级资金9.75万元 | 长800米，宽5米，厚18公分 | 69.34万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决脱贫户8户32人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 0.95 | 交通局 | 赣财乡振指[2022]15号 弋财预 【2023】66号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
83 | 弋阳县 | 旭光乡 | 杨桥分场 | 茅棚村 | 基础设施 | 村组道路硬化 | 县定 | 14.56 | 县级衔接资金 | 1、村组道路硬化长260m,宽3.5m,厚度18cm | 14.56万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决脱贫户和农户320户，956人的出行问题，方便农户生产生活，巩固脱贫成效 | 95% | 交通局 | 弋财预 ﹝2023﹞66号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
84 | 弋阳县 | 旭光乡 | 杨桥分场 | 茅棚村 | 基础设施 | 村组道路拓宽 | 县定 | 20.7 | 省级资金 | 1、用红石砌路基挡土墙，长150m,高1m 2、道路拓宽长320m,宽1.5m，厚度18cm 3、道路铺设沥青长320m，宽4.5m | 20.7万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决脱贫户和农户320户，956人的出行问题，方便农户生产生活，巩固脱贫成效 | 95% | 交通局 | 赣财乡振指[2022]11号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
85 | 弋阳县 | 花亭街道 | 良种场 | 农二队 | 基础设施 | 公共照明项目 | 否 | 8.5 | 县级衔接资金 | 安装50盏LED太阳能路灯 | 8.5万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决脱贫户2户，8人的夜间出行照明问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成效 | 95% | 乡村振兴局 | 弋财预 ﹝2023﹞66号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
86 | 弋阳县 | 花亭街道 | 甘家山 | 山下队 | 基础设施 | 道路硬化及排污项目 | 否 | 11 | 县级衔接资金 | 道路硬化：道路550平方，厚18公分，填土方330立方；排污工程100米：直径300MM排污管道100米，宽度1.5米，深度1米； | 11万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决脱贫户2户,10人的排水问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 弋财预 ﹝2023﹞66号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
87 | 弋阳县 | 花亭街道 | 甘家山 | 山上队 | 基础设施 | 排水沟建设 | 否 | 7 | 县级衔接资金 | 排水沟长200米，宽1.5米，深1米，沉井12个 | 7万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决脱贫户3户,11人的排水问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 弋财预 ﹝2023﹞66号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
88 | 弋阳县 | 花亭街道 | 甘家山 | 山下队 | 基础设施 | 公共照明项目 | 否 | 2.04 | 县级衔接资金 | 安装12盏LED太阳能路灯 | 2.04万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决脱贫户1户，3人的夜间出行照明问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成效 | 95% | 乡村振兴局 | 弋财预 ﹝2023﹞66号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
89 | 弋阳县 | 花亭街道 | 花亭村 | 林家 | 基础设施 | 公共照明项目 | 否 | 3.4 | 县级衔接资金 | 安装20盏LED太阳能路灯 | 3.4万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决脱贫户5户，18人的夜间出行照明问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成效 | 95% | 乡村振兴局 | 弋财预 ﹝2023﹞66号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
90 | 弋阳县 | 花亭街道 | 花亭村 | 姚家组 | 基础设施 | 打水井 | 否 | 10 | 县级衔接资金 | 新建深机井2口，配套安装水泵2台，75PE管道700米，电缆700米等设施。 | 5万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决脱贫户20户，60人的用水问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成效 | 95% | 水利局 | 弋财预 ﹝2023﹞66号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
91 | 弋阳县 | 弋江镇 | 大树村 | 江家 | 基础设施 | 污水沟 | 县定 | 30 | 省级资金 | 污水沟长：500米，宽：0.4米，沟面扣盖板，建成暗沟。 | 30万元/处 | 2023年1月-2023年12月 | 解决脱贫户4户,11人口排水排污问题，方便群众生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 赣财乡振指[2022]11号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
92 | 弋阳县 | 叠山镇 | 双港村 | 安置点 | 基础设施 | 垃圾场、垃圾亭、公共晒衣场项目 | 县定 | 8.4 | 中央衔接资金 | 垃圾亭二座、不锈钢晾衣架20个、水沟100米宽50公分 | 8.4万元/处 | 2023年6月-2023年12月 | 解决脱贫户11户,43人的日常生活问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 赣财乡振指[2023]1号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
93 | 弋阳县 | 港口镇 | 上坊村 | 苏家组 | 基础设施 | 排水沟及安全设施 | 县定 | 10.35 | 中央衔接资金 | 80米单边浆砌石排水沟，12盏LED太阳能路灯，36平方米遮雨遮阳棚，80米安全设施 | 10.35万元/处 | 2023年6月-2023年12月 | 解决脱贫户12户，42人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 赣财乡振指[2023]1号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
94 | 弋阳县 | 中畈乡 | 江辽村 | 高家组 | 基础设施 | 道路硬化 | 县定重点村“十三五脱贫村” | 28 | 中央衔接资金 | 长500米，宽3.5米，厚18公分 | 28万元/处 | 2023年6月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口4户9人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 赣财乡振指[2023]1号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
95 | 弋阳县 | 清湖乡 | 清湖村 | 何山组 | 基础设施 | 公共照明项目 | 县定重点村“十三五脱贫村” | 5.25 | 中央衔接资金 | 安装31盏路灯 | 5.25万元/处 | 2023年6月-2023年12月 | 解决脱贫户4户,23人的夜间出行照明问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 赣财乡振指[2023]1号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
96 | 弋阳县 | 朱坑镇 | 西童村 | 红岩组 | 基础设施 | 道路硬化 | 否 | 53.09 | 省级资金 | 长780米，宽4米，厚18cm | 53.09万元/处 | 2023年8月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口24户90人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 赣财乡振指[2023]6号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
97 | 弋阳县 | 葛溪乡 | 过港村 | 余周组 | 基础设施 | 村内道路硬化 | 否 | 13.25 | 省级资金 | 道路硬化总量975平方米 | 13.25万元/处 | 2023年8月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口3户14人的出行问题，改善人居环境，方便群众生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 赣财乡振指[2023]6号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
98 | 弋阳县 | 葛溪乡 | 李畈村 | 东港桥 | 基础设施 | 生活水塘改造及新建排水沟 | 否 | 20.17 | 省级资金 | 生活水塘改造1处及生活水塘排水沟新建50米 | 20.17万元/处 | 2023年8月-2023年12月 | 改善了全村52户生活生产条件，改善人居环境，方便群众生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 赣财乡振指[2023]6号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
99 | 弋阳县 | 葛溪乡 | 马安村 | 倪家仓 | 基础设施 | 公共照明 | 否 | 9.6 | 省级资金 | 安装照明路灯56盏 | 9.6万元/处 | 2023年8月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口2户8人的夜间出行照明问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 赣财乡振指[2023]6号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
100 | 弋阳县 | 葛溪乡 | 雷兰村 | 墩上组 | 基础设施 | 道路改造 | 县定重点村“十三五脱贫村” | 13.5 | 省级资金 | 改造道路长300米，宽4.5米，共计1350平方米 | 13.5万元/处 | 2023年8月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口8户26人的出行问题，改善人居环境，方便群众生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 赣财乡振指[2023]6号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
101 | 弋阳县 | 南岩街道 | 旗山场 | 新建组 | 基础设施 | 公共照明项目 | 否 | 8.5 | 省级资金 | 安装50盏LED太阳能路灯。 | 8.5万元/处 | 2023年8月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口2户9人的夜间出行照明问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成效。 | 95% | 乡村振兴局 | 赣财乡振指[2023]6号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
102 | 弋阳县 | 南岩街道 | 旗山场 | 新建组 | 基础设施 | 排水水沟建设 | 否 | 11.44 | 省级资金 | 30cm*30cm新建排水沟，520米。 | 11.44万元/处 | 2023年8月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口2户9人的排水排污问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成效。 | 95% | 乡村振兴局 | 赣财乡振指[2023]6号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
103 | 弋阳县 | 漆工镇 | 荷树坂分场 | 道塘岭组 | 基础设施 | 桥梁新建 | 否 | 12 | 省级资金 | 长13米，宽3米，高1.5米 | 12万元/处 | 2023年8月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口23户69人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 赣财乡振指[2023]6号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
104 | 弋阳县 | 漆工镇 | 荷树坂分场 | 王家坞组 | 基础设施 | 桥梁新建 | 否 | 15 | 省级资金 | 长12米，宽4米，高1.5米 | 15万元/处 | 2023年8月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口23户69人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 赣财乡振指[2023]6号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
105 | 弋阳县 | 漆工镇 | 仙湖村 | 仙湖组 | 基础设施 | 公共照明项目 | 县定重点村“十三五脱贫村” | 13.6 | 省级资金 | 新建带杆路灯80盏 | 13.6万元/处 | 2023年8月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口34户127人的夜间出行照明问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 赣财乡振指[2023]6号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
106 | 弋阳县 | 漆工镇 | 烈桥村 | 全家组 | 基础设施 | 生活水塘改造 | 否 | 22.53 | 省级资金 | 道路硬化长80米，宽3米（含水塘护坡长90米） | 22.53万元/处 | 2023年8月-2023年12月 | 解决全村人口37户132人的日常生活生产问题，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 赣财乡振指[2023]6号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
107 | 弋阳县 | 漆工镇 | 朝阳村 | 丰树坞组 | 基础设施 | 公共照明项目 | 市定 | 11.9 | 省级资金 | 新建带杆路灯70盏 | 11.9万元/处 | 2023年8月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口5户20人的夜间出行照明问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 赣财乡振指[2023]6号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
108 | 弋阳县 | 漆工镇 | 湖塘村 | 湖塘组至许家组 | 基础设施 | 公共照明项目 | 县定重点村“十三五脱贫村” | 9.86 | 省级资金 | 新建带杆路灯58盏 | 9.86万元/处 | 2023年8月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口4户20人的夜间出行照明问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 赣财乡振指[2023]6号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
109 | 弋阳县 | 叠山镇 | 慈竹村 | 安置点新村 | 基础设施 | 新建水沟 | 县定重点村“十三五脱贫村” | 20 | 省级资金 | 长500米，宽50公分，高70公分 | 20万/处 | 2023年8月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口21户贫户65人的生产生活问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫攻坚成果。 | 95% | 农业农村局 | 赣财乡振指[2023]6号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
110 | 弋阳县 | 叠山镇 | 慈竹村 | 安置点 | 基础设施 | 垃圾亭、公共晒衣场项目 | 县定重点村“十三五脱贫村” | 10.6 | 省级资金 | 垃圾亭二座、不锈钢晾衣架40个、水沟100米宽50公分 | 10.6万元/处 | 2023年8月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口20户63人的生产生活问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 赣财乡振指[2023]6号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
111 | 弋阳县 | 中畈乡 | 显南村 | 桥头组 | 基础设施 | 道路拓宽 | 市定 | 22 | 省级资金 | 道路拓宽、维修720平方米，厚18cm,及100米红石护坡 | 22万元/处 | 2023年8月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口22户80人的生产生活问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 赣财乡振指[2023]6号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
112 | 弋阳县 | 中畈乡 | 杉山街村 | 上组 | 基础设施 | 公共照明项目 | 否 | 12 | 省级资金 | 新建70盏LED太阳能路灯 | 12万元/处 | 2023年8月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口9户31人的夜间出行照明问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 赣财乡振指[2023]6号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
113 | 弋阳县 | 中畈乡 | 芳墩村 | 龙太组 | 基础设施 | 晒谷场 | 省定 | 16.5 | 省级资金 | 建设晒谷场1000平方米，厚18cm | 16.5万元/处 | 2023年8月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口3户14人的生产生活问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 赣财乡振指[2023]6号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
114 | 弋阳县 | 中畈乡 | 芳墩村 | 龙太组 | 基础设施 | 公共照明项目 | 省定 | 7 | 省级资金 | 新建35盏LED太阳能路灯 | 7万元/处 | 2023年8月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口3户14人的夜间出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 赣财乡振指[2023]6号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
115 | 弋阳县 | 中畈乡 | 芳墩村 | 龙太组 | 基础设施 | 水沟维修 | 省定 | 15 | 省级资金 | 水沟维修120米，高3米，含盖板涵 | 15万元/处 | 2023年8月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口3户14人的生产生活问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 赣财乡振指[2023]6号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
116 | 弋阳县 | 湾里乡 | 庙前村 | 渔源组 | 基础设施 | 道路硬化 | 省定 | 18.8 | 省级资金 | （1）新建道路：厚18厘米，长：230米，宽3米；（2）新建道路：厚18厘米，长：220米，宽2.2米； | 18.8万元/处 | 2023年8月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口18户52人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 赣财乡振指[2023]6号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
117 | 弋阳县 | 湾里乡 | 庙前村 | 庙前组 | 基础设施 | 道路拓宽 | 省定 | 8.56 | 省级资金 | （1）道路拓宽：厚18厘米，长：230米，拓宽2米；（2）道路拓宽：厚18厘米，长：55米，拓宽1米； | 8.56万元/处 | 2023年8月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口3户6人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 赣财乡振指[2023]6号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
118 | 弋阳县 | 港口镇 | 仙台村 | 王源组 | 基础设施 | 新建排水沟及护坡 | 省定 | 17.5 | 省级资金 | 石砌排水沟长500米，石砌护坡长50米 | 17.50万元/处 | 2023年8月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口17户46人的生产生活问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 赣财乡振指[2023]6号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
119 | 弋阳县 | 花亭街道 | 花亭村 | 李家组 | 基础设施 | 公共照明项目 | 否 | 5.1 | 省级资金 | 安装30盏LED太阳能路灯 | 5.1万元/处 | 2023年8月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口2户4人的夜间出行照明问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成效 | 95% | 乡村振兴局 | 赣财乡振指[2023]6号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
120 | 弋阳县 | 圭峰镇 | 流口村 | 赖家组 | 基础设施 | 公共照明项目 | 否 | 4.8 | 省级资金 | 路灯安装24盏 | 4.8万/处 | 2023年8月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口2户8人的夜间出行照明问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 赣财乡振指[2023]6号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
121 | 弋阳县 | 圭峰镇 | 流口村 | 江家组 | 基础设施 | 公共照明项目 | 否 | 5.2 | 省级资金 | 路灯安装26盏 | 5.2万/处 | 2023年8月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口3户13人的夜间出行照明问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 赣财乡振指[2023]6号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
122 | 弋阳县 | 圭峰镇 | 流口村 | 赖家组 | 基础设施 | 道路拓宽 | 否 | 15 | 省级资金 | 道路拓宽长740米，宽1米；新建道路360平方米 | 15万/处 | 2023年8月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口4户13人的生产生活问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 赣财乡振指[2023]6号 | 已完工 | 在审计 | 已完成
123 | 弋阳县 | 曹溪镇 | 内洪村 | 刘家坞组 | 基础设施 | 道路硬化 | 否 | 27.5 | 省级资金 | 道路硬化长460米、宽3.5米、18公分厚。 | 27.5万元/处 | 2023年8月-2023年12月 | 解决建档立卡脱贫人口1户2人的道路出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 赣财乡振指[2023]6号 | 已完工 | 在审计 | 已完成