## Sheet1
附件1：
弋阳县2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接基础设施项目计划表
序号 | 是否重点村 | 乡（镇） | 行政村名 | 自然村名 | 项目名称 | 项目建设规模 | 单位 | 项目资金（万元） |  |  | 受益脱贫户户数（户） | 受益脱贫户人口（人） | 项目覆盖户数（户） | 项目覆盖人口（人） | 绩效目标 |  |  |  |  | 主管部门 | 责任部门 | 备注
[8 empty] | 资金总额 | 衔接乡村振兴补助资金资金 | 其他资金 |  |  |  |  | 建设任务 | 补助标准 | 时间进度 | 项目效益 | 受益对象满意度
1 | 县定重点村“十三五”脱贫村 | 曹溪镇 | 程畈村 | 程畈组 | 道路改造 | 340 | 米 | 35.1 | 35.1 | 0 | 13 | 31 | 116 | 439 | 340米道路硬化，宽4.5米，路边270米长砖砌水沟，加预制盖板 | 35.10万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决脱贫户13户、31人的道路出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 曹溪镇
2 | 否 | 曹溪镇 | 曹溪村 | 曹溪组 | 道路硬化 | 173 | 米 | 8.27 | 8.27 | 0 | 53 | 176 | 523 | 1860 | 道路硬化77米长，3米宽；道路硬化80.5米长，3.5米宽，15.5米长，2.5米宽 | 8.27万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决脱贫户53户、176人的道路出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 曹溪镇
3 | 省定重点村 | 曹溪镇 | 东港村 | 庙里组 | 新建桥梁 | 30 | 米 | 99.5 | 99.5 | 0 | 12 | 31 | 188 | 750 | 新建桥梁长30米，宽6米 | 99.5万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决建档立卡脱贫人口12户31人的出行问题，方便群众生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 曹溪镇
4 | 省定重点村 | 叠山镇 | 周潭村 | 街上组 | 新建公厕 | 80 | 平方米 | 15 | 15 | 0 | 16 | 66 | 358 | 1142 | 新建公厕长10米，宽8米，面积80平方米 | 15万/处 | 2024年1月-2024年12月 | 方便16户脱贫户，66人的日常生活，巩固脱贫攻坚成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 叠山镇
5 | 省定重点村 | 叠山镇 | 周潭村 | 松源组 | 道路硬化 | 500 | 米 | 26 | 26 | 0 | 3 | 10 | 36 | 157 | 长500米，宽3.5米，厚18厘米 | 26万/处 | 2024年1月-2024年12月 | 方便3户脱贫户，10人及村里其他村民的生产生活，巩固脱贫攻坚成果。 | 95% | 交通局 | 叠山镇
6 | 县定 | 叠山镇 | 双港村 | 徐黄组 | 公共照明 | 80 | 盏 | 13.6 | 13.6 | 0 | 12 | 49 | 150 | 502 | 安装80盏路灯 | 13.6万/处 | 2024年1月-2024年12月 | 方便12户脱贫户，49人的出行，方便脱贫人口生活生产，巩固脱贫攻坚成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 叠山镇
7 | 否 | 叠山镇 | 管家村 | 洪家边组 | 机米房 | 120 | 平方米 | 21 | 21 | 0 | 11 | 31 | 62 | 311 | 12.5米长、9.6米宽，面积120平方米 | 21万/处 | 2024年1月-2024年12月 | 方便11户脱贫户，31人的生产生活，巩固脱贫攻坚成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 叠山镇
8 | 县定 | 叠山镇 | 双港村 | 上洲组 | 机米房 | 120 | 平方米 | 21 | 21 | 0 | 14 | 53 | 170 | 534 | 10米长、12米宽，面积120平方米 | 21万/处 | 2024年1月-2024年12月 | 方便14户脱贫户，53人的生产生活，巩固脱贫攻坚成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 叠山镇
9 | 省定重点村 | 港口镇 | 仙台村 | 余桥组 | 道路硬化 | 310 | 米 | 16.3 | 16.3 | 0 | 7 | 21 | 65 | 230 | 道路硬化长310米，宽3.5米，厚18cm | 16.3万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决脱贫户7户，21人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 港口镇
10 | 省定重点村 | 港口镇 | 仙台村 | 王源组至下仕湾组 | 道路修复及拓宽 | 2432.5 | 平方米 | 40.1 | 40.1 | 0 | 17 | 46 | 189 | 660 | 道路修复长200米，宽3.5米，厚18cm，道路拓宽长1155米，宽1.5米，厚18cm | 40.1万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决脱贫户17户，46人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 港口镇
11 | 市定重点村 | 港口镇 | 小店村 | 洪家塘组至窑上组 | 道路硬化 | 1050 | 平方米 | 17 | 17 | 0 | 12 | 36 | 101 | 392 | 道路硬化长350米，宽3米，厚18cm，碎石垫层10cm | 17万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决脱贫户12户，36人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 港口镇
12 | 否 | 港口镇 | 上坊村 | 李家组 | 道路硬化 | 870 | 平方米 | 13.05 | 13.05 | 0 | 2 | 5 | 26 | 112 | 道路硬化长290米，宽3米，厚18cm | 13.05万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决脱贫户2户，5人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 港口镇
13 | 县定重点村“十三五”脱贫村 | 港口镇 | 东源村 | 东源组 | 公共照明项目 | 50 | 盏 | 8.5 | 8.5 | 0 | 1 | 4 | 47 | 206 | 安装50盏路灯 | 8.5万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决脱贫户1户，4人的夜间出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 港口镇
14 | 否 | 港口镇 | 港口村 | 燕窝组 | 道路拓宽 | 840 | 平方米 | 15 | 15 | 0 | 5 | 14 | 54 | 225 | 道路拓宽840平方米 | 15万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决脱贫户5户，14人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 港口镇
15 | 否 | 港口镇 | 港口村 | 燕窝组 | 生活水塘改造 | 170 | 米 | 15 | 15 | 0 | 5 | 14 | 54 | 225 | 石砌挡土长170米，洗衣台阶1处 | 15万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决脱贫户5户，14人的生产生活问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 港口镇
16 | 市定重点村 | 港口镇 | 小店村 | 张家路口至方家组 | 村组道路拓宽 | 500 | 米 | 11.25 | 11.25 | 0 | 27 | 107 | 160 | 647 | 道路拓宽长500米，宽1.5米，厚18cm | 11.25万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决脱贫户27户，107人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 港口镇
17 | 市定重点村 | 葛溪乡 | 田东村 | 荷塘组 | 道路硬化 | 1600 | 平方米 | 24 | 24 | 0 | 31 | 141 | 174 | 980 | 道路硬化总长498米，其中3米宽的道路263米，3.5米宽的道路235米，厚18公分 | 24万/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决建档立卡脱贫人口31户141人的出行问题，改善人居环境，方便群众生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通运输局 | 葛溪乡
18 | 否 | 葛溪乡 | 过港村 | 徐家组 | 道路硬化 | 400 | 米 | 20.5 | 20.5 | 0 | 5 | 10 | 50 | 210 | 过港村徐家组葛溪中心小学至青葛线新村路段道路硬化400米，宽3.5米，厚18公分 | 20.5万/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决建档立卡脱贫人口15户58人的出行问题，改善人居环境，方便群众生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通运输局 | 葛溪乡
19 | 市定重点村 | 葛溪乡 | 田东村 | 邹家组 | 道路硬化 | 504 | 米 | 23 | 23 | 0 | 5 | 20 | 40 | 217 | 道路硬化总长504米，宽3米，厚18公分 | 23万/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决建档立卡脱贫人口5户20人的出行问题，改善人居环境，方便群众生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通运输局 | 葛溪乡
20 | 省定重点村 | 葛溪乡 | 王家村 | 王家组 | 公共照明 | 140 | 盏 | 23.8 | 23.8 | 0 | 21 | 67 | 289 | 1452 | 安装140盏路灯 | 23.8万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决建档立卡脱贫人口21户67人的夜间照明，改善人居环境，方便群众生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 葛溪乡
21 | 省定重点村 | 葛溪乡 | 王家村 | 王家组 | 道路硬化 | 500 | 米 | 26.3 | 26.3 | 0 | 14 | 46 | 167 | 1127 | 王家村道路硬化500米，宽3.5米，厚18公分 | 26.3万/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决建档立卡脱贫人口14户46人的出行问题，改善人居环境，方便群众生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通运输局 | 葛溪乡
22 | 省定重点村 | 圭峰镇 | 蒋坊村 | 狮子岩组 | 村内道路硬化 | 450 | 米 | 21 | 21 | 0 | 3 | 6 | 120 | 487 | 宽3米，总长450米;15cm厚级配碎石垫层+18cm厚C25混凝土面层 | 21/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决脱贫人口3户6人及全村的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 圭峰镇
23 | 省定重点村 | 圭峰镇 | 蒋坊村 | 狮子岩组 | 村外道路硬化 | 380 | 米 | 23.8 | 23.8 | 0 | 3 | 6 | 120 | 487 | 宽4米，总长380米;15cm厚级配碎石垫层+18cm厚C25混凝土面层 | 23.8 | 2024年1月-2024年12月 | 解决脱贫人口3户6人及全村的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 圭峰镇
24 | 市定重点村 | 圭峰镇 | 招宾村 | 马安组 | 道路维修 | 25 | 米 | 9 | 9 | 0 | 2 | 3 | 34 | 147 | 长25米，净高3米;毛石混凝土挡土 | 9 | 2024年1月-2024年12月 | 解决脱贫人口2户3人及全村的生活用水问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 圭峰镇
25 | 市定重点村 | 圭峰镇 | 招宾村 | 沙坝组 | 道路硬化 | 110 | 米 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 30 | 宽4米，总长110米;15cm厚级配碎石垫层+18cm厚C25混凝土面层 | 7 | 2024年1月-2024年12月 | 解决全村9户30人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 圭峰镇
26 | 县定重点村“十三五”脱贫村 | 圭峰镇 | 罗家村 | 圣牌组 | 公共照明项目 | 43 | 盏 | 7.31 | 7.31 | 0 | 8 | 20 | 64 | 310 | 安装43盏路灯 | 7.31万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决脱贫人口8户20人及全村的照明问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 圭峰镇
27 | 否 | 圭峰镇 | 流口村 | 赖家组 | 新建排污沟 | 500 | 米 | 26.5 | 26.5 | 0 | 5 | 21 | 68 | 124 | 净深40cm,净宽40cm,总长500米盖板排水沟 | 26.5 | 2024年1月-2024年12月 | 解决脱贫人口2户3人及全村的排水问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 圭峰镇
28 | 县定重点村“十三五”脱贫村 | 圭峰镇 | 宝石村 | 夏家组 | 新建排水沟 | 45 | 米 | 8.8 | 8.8 | 0 | 4 | 13 | 76 | 326 | 净宽1米，净高1.5米，总长45米;红石排浆砌水沟 | 8.8 | 2024年1月-2024年12月 | 解决脱贫人口4户13人及全村的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 圭峰镇
29 | 否 | 圭峰镇 | 中屋村 | 中屋组 | 道路硬化 | 240 | 米 | 15 | 15 | 0 | 10 | 28 | 71 | 302 | 宽4米，总240米;15cm厚级配碎石垫层+18cm厚C25混凝土面层 | 15 | 2024年1月-2024年12月 | 解决脱贫人口10户28人及全村的通行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 圭峰镇
30 | 否 | 圭峰镇 | 中屋村 | 双丰下屋组 | 晒谷场 | 220 | 平方米 | 3.43 | 3.43 | 0 | 6 | 17 | 40 | 134 | 硬化220平方，15cm厚级配碎石垫层+18cm厚C25混凝土面层 | 3.43 | 2024年1月-2024年12月 | 解决脱贫人口6户17人及全村的晒谷问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 圭峰镇
31 | 否 | 圭峰镇 | 流口村 | 龚家组至林家组 | 道路拓宽 | 1200 | 米 | 18.8 | 18.8 | 0 | 9 | 41 | 170 | 716 | 拓宽1米，总长1200米;15cm厚级配碎石垫层+18cm厚C25混凝土面层 | 18.8 | 2024年1月-2024年12月 | 解决脱贫人口4户13人及全村的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 圭峰镇
32 | 否 | 花亭街道 | 马安居委会 | 双畈 | 道路硬化及排水沟 | 106.3 | 米 | 14 | 14 | 0 | 1 | 2 | 33 | 121 | 道路硬化106.3米，宽4米厚18cm,排水沟253.3米 | 14万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决脱贫户1户，2人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成效 | 95% | 交通局 | 花亭街道
33 | 否 | 花亭街道 | 良种场居委会 | 农一队 | 道路硬化 | 198 | 米 | 10.8 | 10.8 | 0 | 1 | 3 | 62 | 245 | 道路硬化198米，宽3米，厚18cm； | 10.8万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决脱贫户1户，7人的出行照明问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成效 | 95% | 交通局 | 花亭街道
34 | 否 | 花亭街道 | 莲湖居委会 | 渔家榨队 | 道路硬化 | 105 | 米 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 30 | 650 | 道路硬化105米，宽4.5米，厚18cm； | 6万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决脱贫户1户，2人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成效 | 95% | 交通局 | 花亭街道
35 | 否 | 花亭街道 | 甘家山 | 河西队 | 公共照明项目 | 40 | 盏 | 6.8 | 6.8 | 0 | 4 | 14 | 63 | 189 | 安装40盏路灯 | 6.8万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决脱贫户4户，14人的出行照明问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成效 | 95% | 乡村振兴局 | 花亭街道
36 | 否 | 花亭街道 | 涵潭居委会 | 二队 | 道路硬化 | 130 | 米 | 5.5 | 5.5 | 0 | 2 | 4 | 30 | 90 | 道路硬化130米，宽3.5米，厚18cm | 5.5万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决脱贫户2户，4人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成效 | 95% | 交通局 | 花亭街道
37 | 否 | 花亭街道 | 涵潭居委会 | 涵潭一至六队 | 公共照明项目 | 80 | 盏 | 13.6 | 13.6 | 0 | 2 | 3 | 60 | 198 | 安装80盏路灯 | 13.6万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决脱贫户2户，3人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成效 | 95% | 乡村振兴局 | 花亭街道
38 | 否 | 花亭街道 | 甘家山 | 山下队 | 公共照明项目 | 10 | 盏 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1 | 3 | 12 | 40 | 安装10盏路灯 | 1.7万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决脱贫户1户，3人的出行照明问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成效 | 95% | 乡村振兴局 | 花亭街道
39 | 否 | 花亭街道 | 甘家山 | 山下队 | 道路硬化及排水沟 | 106 | 米 | 26.3 | 26.3 | 0 | 1 | 3 | 12 | 40 | 道路硬化106米，宽5米厚18cm，排水沟270米,内径300波纹管，沉井15个（两个300*300大沉井，路面破碎 | 26.3万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决脱贫户1户，3人的出行照明问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成效 | 95% | 交通局 | 花亭街道
40 | 省定重点村 | 南岩街道 | 贞畈村 | 贞家组 | 公共照明项目 | 60 | 盏 | 10.2 | 10.2 | 0 | 14 | 63 | 86 | 355 | 安装60盏路灯 | 10.2万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决脱贫户14户,63人的夜间出行照明问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 南岩街道
41 | 省定重点村 | 南岩街道 | 贞畈村 | 赣家组 | 道路硬化 | 170 | 米 | 10.2 | 10.2 | 0 | 20 | 84 | 137 | 575 | 道路硬化170米，宽4米，18公分厚。 | 10.2万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决脱贫户20户,84人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 南岩街道
42 | 省定重点村 | 南岩街道 | 贞畈村 | 赣家组 | 排水沟 | 190 | 米 | 7 | 7 | 0 | 20 | 84 | 137 | 575 | 建设30*40*50cm盖板水沟,长190米。 | 7万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决脱贫户20户,84人的排水排污问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 南岩街道
43 | 省定重点村 | 南岩街道 | 贞畈村 | 刘山组 | 道路硬化 | 280 | 米 | 16.8 | 16.8 | 0 | 7 | 28 | 39 | 165 | 道路硬化280米，宽4米，18公分厚。 | 16.8万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 改善脱贫户7户,28人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 南岩街道
44 | 县定重点村“十三五”脱贫村 | 南岩街道 | 叶坝村 | 洋里组 | 道路硬化 | 5880 | 平方米 | 49 | 49 | 0 | 59 | 192 | 803 | 3165 | 弄堂道路硬化长1960米，宽3米，10公分厚。 | 49万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决脱贫户59户,192人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 南岩街道
45 | 否 | 南岩街道 | 南岩村 | 葛家石组 | 道路硬化 | 350 | 米 | 18.4 | 18.4 | 0 | 3 | 11 | 122 | 498 | 道路硬化350米长，宽3.5米宽，18公分厚。 | 18.4万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决脱贫户3户,11人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 南岩街道
46 | 否 | 南岩街道 | 光辉村 | 东川组 | 生活水塘改造 | 1 | 处 | 30 | 30 | 0 | 12 | 41 | 183 | 765 | 水塘护坡180立方米，水塘清淤2880立方米，洗衣埠100立方米。 | 30万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 改善脱贫户12户,41人的生活用水问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 南岩街道
47 | 否 | 南岩街道 | 光辉村 | 罗占组 | 道路硬化 | 150 | 米 | 7.8 | 7.8 | 0 | 9 | 34 | 98 | 415 | 道路硬化150米，3.5米宽，18公分厚。 | 7.8万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决脱贫户9户,34人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 南岩街道
48 | 否 | 南岩街道 | 光辉村 | 廖家组 | 道路硬化 | 160 | 米 | 8.4 | 8.4 | 0 | 3 | 15 | 40 | 180 | 道路硬化160米，3.5米宽，18公分厚度。 | 8.4万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决脱贫户3户,15人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 南岩街道
49 | 省定重点村 | 漆工镇 | 洋泥畈村 | 汤家辽组 | 村内道路硬化 | 80 | 米 | 5 | 5 | 0 | 8 | 43 | 31 | 165 | 硬化道路3米宽、80米长 | 5万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决脱贫人口8户43人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 漆工镇
50 | 省定重点村 | 漆工镇 | 洋泥畈村 | 王家组 | 晒谷场 | 600 | 平方米 | 12 | 12 | 0 | 6 | 25 | 29 | 137 | 硬化600平方米 | 12万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决脱贫人口6户25人生活及全村农忙晒谷问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 漆工镇
51 | 省定重点村 | 漆工镇 | 洋泥畈村 | 王家组 | 盖板涵 | 3 | 米 | 3 | 3 | 0 | 6 | 25 | 29 | 137 | 3米宽*3米长 | 3万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决脱贫人口6户25人的出行和全村种植户生产出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 漆工镇
52 | 县定重点村“十三五”脱贫村 | 漆工镇 | 仙湖村 | 仙湖组 | 新建桥梁 | 27 | 米 | 99.8 | 99.8 | 0 | 18 | 67 | 225 | 973 | 新建桥梁长27米，宽6米 | 99.8万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决脱贫人口18户67人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 漆工镇
53 | 否 | 漆工镇 | 祝家村 | 长毛岭组 | 新建桥梁 | 7 | 米 | 34 | 34 | 0 | 4 | 13 | 38 | 150 | 新建桥梁长7米，宽4.5米 | 34万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决脱贫人口4户13人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 漆工镇
54 | 县定重点村“十三五”脱贫村 | 漆工镇 | 程家村 | 张万家组 | 道路硬化 | 430 | 米 | 20.64 | 20.64 | 0 | 2 | 9 | 37 | 157 | 道路硬化430米，宽3米，厚18厘米 | 20.64万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决脱贫人口2户9人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 漆工镇
55 | 否 | 漆工镇 | 余仓 | 吴家墩 | 排污管 | 200 | 米 | 6 | 6 | 0 | 27 | 81 | 240 | 1024 | 村内排污沟200米，宽50厘米，高50厘米，破碎马路后做盖板。 | 6万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决脱贫人口27户81人出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 漆工镇
56 | 县定重点村“十三五”脱贫村 | 漆工镇 | 程家村 | 张万家组 | 道路硬化 | 360 | 米 | 17.28 | 17.28 | 0 | 2 | 9 | 37 | 157 | 道路硬化360米，宽3米，厚18厘米。 | 17.28万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决脱贫人口2户9人出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 漆工镇
57 | 否 | 漆工镇 | 烈桥村 | 周家组 | 道路拓宽 | 300 | 米 | 15.75 | 15.75 | 0 | 3 | 10 | 90 | 422 | 道路拓宽总长300米，宽1米。1、长150米宽1米的水沟及盖板；2、长150米红石砖砌及道路拓宽，含路基回填 | 15.75万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决脱贫人口3户10人出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 漆工镇
58 | 否 | 清湖乡 | 瑚琳村 | 夏家组 | 村内道路硬化 | 200 | 米 | 9 | 9 | 0 | 9 | 28 | 112 | 456 | 长200米，宽3米，厚18公分 | 9万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决脱贫户9户28人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成效 | 95% | 交通局 | 清湖乡
59 | 县定 | 清湖乡 | 庙脚村 | 余坞组 | 道路硬化 | 420 | 米 | 22.05 | 22.05 | 0 | 6 | 25 | 114 | 420 | 长420米，宽3.5米，厚18公分 | 22.05万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决脱贫户6户,25人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成效 | 95% | 交通局 | 清湖乡
60 | 县定重点村“十三五”脱贫村 | 清湖乡 | 清湖村 | 彭家组 | 晒谷场 | 1000 | 平方米 | 15 | 15 | 0 | 4 | 17 | 33 | 129 | 硬化1000平方米晒谷场，厚18公分 | 15万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决脱贫户4户,17人的文化活动，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成效 | 95% | 乡村振兴局 | 清湖乡
61 | 否 | 清湖乡 | 瑚琳村 | 老屋组 | 村内道路硬化 | 500 | 米 | 26.35 | 26.35 | 0 | 17 | 65 | 81 | 266 | 长500米，宽3.5米，厚18公分 | 26.35万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决脱贫户17户65人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成效 | 95% | 交通局 | 清湖乡
62 | 否 | 清湖乡 | 栗塘村 | 罗家组 | 道路硬化 | 500 | 米 | 26.25 | 26.25 | 0 | 20 | 68 | 246 | 985 | 长500米，宽3.5米，厚18公分 | 26.25万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决脱贫户20户68人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成效 | 95% | 交通局 | 清湖乡
63 | 否 | 清湖乡 | 栗塘村 | 罗家组 | 新建排水沟 | 500 | 米 | 17.5 | 17.5 | 0 | 20 | 68 | 246 | 985 | 红石砌沟长500米，宽40公分，高70公分 | 17.5万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决脱贫户20户68人的排水难及环境问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成效 | 95% | 乡村振兴局 | 清湖乡
64 | 省定重点村 | 清湖乡 | 虎山村 | 坞里组 | 道路拓宽 | 2600 | 平方米 | 39 | 39 | 0 | 11 | 43 | 68 | 282 | 拓宽2600平方米，拓宽0.8米-1.5米，厚18公分 | 39万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决脱贫户11户,43人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 清湖乡
65 | 否 | 清湖乡 | 栗塘村 | 周弄组 | 公共照明项目 | 15 | 盏 | 2.55 | 2.55 | 0 | 2 | 2 | 20 | 66 | 安装15盏路灯 | 2.55万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决脱贫户2户2人的夜间出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成效 | 95% | 乡村振兴局 | 清湖乡
66 | 省定重点村 | 三县岭镇 | 徐门村 | 徐门组 | 村内排水沟 | 140 | 米 | 8.6 | 8.6 | 0 | 36 | 122 | 267 | 1075 | 宽度1000mm、高度1000mm混凝土排水沟改造，2边粉刷，现浇沟底，总长20米；新建宽度1000mm、高度1000mm混凝土排水沟，总长30米；宽度1000mm、高度1500mm红石排水沟,一边一底，总长40米，宽度500mm、高度500mm盖板排水沟,一边一底，总长50米， | 8.6万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决建档立卡脱贫人口33户115人的污水问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 三县岭镇
67 | 省定重点村 | 三县岭镇 | 徐门村 | 徐门组 | 村内道路硬化 | 105 | 平方米 | 1.5 | 1.5 | 0 | 36 | 122 | 267 | 1075 | 平均宽度1.5米混凝土道路拓宽，总长30米，2.0米混凝土道路，总长30米，厚度18cm | 1.5万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决建档立卡脱贫人口33户115人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 三县岭镇
68 | 省定重点村 | 三县岭镇 | 徐门村 | 前港组 | 村内道路硬化 | 345 | 平方米 | 5.32 | 5.32 | 0 | 22 | 94 | 166 | 586 | 2.0米宽道路60米，2.5米宽道路90米厚度18cm | 5.32万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决建档立卡脱贫人口22户95人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 三县岭镇
69 | 省定重点村 | 三县岭镇 | 徐门村 | 枣树岭组 | 村内道路硬化 | 840 | 平方米 | 13.05 | 13.05 | 0 | 12 | 45 | 95 | 334 | 3.0米宽道路长200米，2.0米宽道路长120米，厚度18cm | 13.05万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决建档立卡脱贫人口12户45人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 三县岭镇
70 | 否 | 三县岭镇 | 浪湾居委会 | 浪湾 | 村内排水沟 | 340 | 米 | 17.7 | 17.7 | 0 | 10 | 27 | 95 | 198 | 新建排水沟340米红砖浆砌，盖板300mmX400mm | 17.7万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决建档立卡脱贫人口10户27人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 三县岭镇
71 | 县定 | 三县岭镇 | 店上村 | 店上组 | 村内道路硬化 | 1521 | 平方米 | 28.64 | 28.64 | 0 | 14 | 42 | 219户 | 658 | 3.5米宽道路185米；3.0米宽道路162米。2.5米宽道路70米，2.0米道路总长25米。故居前水泥硬化40平方,厚度18cm | 28.64万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决建档立卡脱贫人口14户42人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 三县岭镇
72 | 县定重点村“十三五”脱贫村 | 三县岭镇 | 程桥村 | 油溪组 | 道路硬化项目 | 308 | 平方米 | 5.53 | 5.53 | 0 | 12 | 31 | 1273 | 4575 | 3.5米宽道路70米；3.0米宽道路40米,厚度18cm | 5.53万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决建档立卡脱贫人口12户31人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 三县岭镇
73 | 否 | 三县岭镇 | 沙湾村 | 沙湾组 | 村内排水沟 | 365 | 米 | 21.5 | 21.5 | 0 | 9 | 48 | 810 | 3100 | 混凝土长365米，沟深50公分，沟宽50公分，双边水沟厚15公分 | 21.5万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决建档立卡贫困人口9户48人的污水问题，方便贫困人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 三县岭镇
74 | 省定重点村 | 三县岭镇 | 徐门村 | 徐门组 | 新建桥梁 | 8 | 米 | 35 | 35 | 0 | 36 | 122 | 267 | 1075 | 新建便民桥长8米，宽6.0米 | 35万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 决建档立卡脱贫人口36户122人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 三县岭镇
75 | 县定 | 湾里乡 | 官源村 | 木瓜岭 | 道路硬化 | 1100 | 米 | 65.28 | 65.28 | 0 | 1 | 7 | 15 | 45 | 道路硬化长1100米，宽3.5米，厚18厘米 | 65.28万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决脱贫户1户7人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 湾里乡
76 | 否 | 湾里乡 | 周店村 | 茅屋组 | 道路硬化 | 360 | 米 | 21.28 | 21.28 | 0 | 0 | 0 | 35 | 40 | 道路硬化长360米，宽3.5米，厚18厘米 | 21.28万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决脱贫户35户40人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 湾里乡
77 | 省定重点村 | 湾里乡 | 庙前村 | 梅祥组 | 道路硬化 | 400 | 平方米 | 6.6 | 6.6 | 0 | 1 | 3 | 35 | 142 | 道路硬化400平方米 | 6.6万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决脱贫户1户3人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 湾里乡
78 | 省定重点村 | 湾里乡 | 庙前村 | 岭背组 | 道路拓宽 | 370 | 米 | 14.62 | 14.62 | 0 | 2 | 8 | 15 | 50 | 道路拓宽长370米，拓宽1.5米，厚18厘米 | 14.62万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决脱贫户2户8人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 湾里乡
79 | 省定重点村 | 湾里乡 | 庙前村 | 岭背组 | 公共照明项目 | 20 | 盏 | 3.4 | 3.4 | 0 | 2 | 8 | 15 | 50 | 安装20盏路灯 | 3.4万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决脱贫户2户8人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 湾里乡
80 | 省定重点村 | 湾里乡 | 庙前村 | 花塘组 | 公共照明项目 | 15 | 盏 | 2.55 | 2.55 | 0 | 1 | 2 | 45 | 140 | 安装15盏路灯 | 2.55万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决脱贫户1户2人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 湾里乡
81 | 省定重点村 | 湾里乡 | 庙前村 | 梅祥组 | 公共照明项目 | 20 | 盏 | 3.4 | 3.4 | 0 | 1 | 3 | 35 | 142 | 安装20盏路灯 | 3.4万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决脱贫户1户3人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 湾里乡
82 | 否 | 湾里乡 | 广兴村 | 广兴组 | 公共照明项目 | 60 | 盏 | 10.2 | 10.2 | 0 | 45 | 165 | 118 | 378 | 安装60盏路灯 | 10.2万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决脱贫户45户165人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 湾里乡
83 | 否 | 旭光乡 | 铁沙林场 | 铁沙林场 | 新建桥梁 | 8.2 | 米 | 25 | 25 | 0 | 8 | 20 | 200 | 600 | 新建便民桥长8.2米，宽4.5米 | 25万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决当地脱贫户8户，20人和农户200户，600人口的生产、生活的通行问题，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 旭光乡
84 | 县定 | 旭光乡 | 杨桥分场 | 毛洋村 | 公共照明项目 | 30 | 盏 | 5.1 | 5.1 | 0 | 6 | 16 | 116 | 373 | 安装30盏路灯 | 5.1万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决当地脱贫户6户，16人和农户116户，373人口的生产、生活的通行问题，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 旭光乡
85 | 否 | 旭光乡 | 灵范分场 | 灵范村 | 道路维修 | 2400 | 平方米 | 28.8 | 28.8 | 0 | 4 | 10 | 50 | 287 | 道路维修改造约2400平方米 | 28.8万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决脱贫人口4户16人及全村的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 旭光乡
86 | 县定 | 弋江镇 | 大树村 | 排前村 | 新建排水沟 | 180 | 米 | 30 | 30 | 0 | 5 | 12 | 60 | 206 | 污水沟长：180米，宽：0.4米，沟面扣盖板，建成暗沟。 | 30万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决脱贫户5户,12人口排水排污问题，方便群众生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 弋江镇
87 | 县定 | 弋江镇 | 大树村 | 周家村 | 新建排水沟 | 120 | 米 | 30 | 30 | 0 | 6 | 17 | 42 | 160 | 污水沟长：120米，宽：0.4米，沟面扣盖板，建成暗沟。 | 30万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决脱贫户6户,17人口排水排污问题，方便群众生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 弋江镇
88 | 否 | 弋江镇 | 蔬菜村 | 邓家 | 公共照明项目 | 38 | 盏 | 6 | 6 | 0 | 3 | 14 | 22 | 87 | 安装38盏路灯 | 6万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决脱贫户3户,14人口道路照明问题，方便群众生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 弋江镇
89 | 省定重点村 | 樟树墩镇 | 直源村 | 钓梢坞组 | 公共照明项目 | 45 | 盏 | 7.65 | 7.65 | 0 | 3 | 12 | 41 | 150 | 安装路灯45盏 | 7.65万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决脱贫户3户,12人的夜间出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 樟树墩镇
90 | 省定重点村 | 樟树墩镇 | 直源村 | 周家组 | 公共照明项目 | 50 | 盏 | 8.5 | 8.5 | 0 | 5 | 17 | 45 | 190 | 安装路灯50盏 | 8.5万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决脱贫户5户,17人的夜间出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 樟树墩镇
91 | 省定重点村 | 樟树墩镇 | 直源村 | 核桃湾组 | 道路建设 | 80 | 米 | 10 | 10 | 0 | 2 | 13 | 35 | 120 | 道路硬化长100米、宽1.5米、厚18公分，浆砌红石护坡长40米高1米 | 10万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决脱贫户2户,13人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 樟树墩镇
92 | 省定重点村 | 樟树墩镇 | 直源村 | 古墩组 | 盖板涵 | 4 | 米 | 10 | 10 | 0 | 4 | 16 | 40 | 162 | 新建盖板涵长4米，宽4米 | 10万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决脱贫户4户,16人的粮食运输问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 樟树墩镇
93 | 省定重点村 | 樟树墩镇 | 直源村 | 古墩组 | 水沟建设 | 300 | 米 | 37 | 37 | 0 | 4 | 16 | 40 | 162 | 新建水沟长300米、高1.5米 | 37万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决脱贫户4户,16人的生产用水问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 樟树墩镇
94 | 省定重点村 | 樟树墩镇 | 直源村 | 周家组 | 生活水塘改造 | 1 | 处 | 10 | 10 | 0 | 3 | 14 | 45 | 190 | 水塘清淤，红石浆砌长50米 | 10万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决脱贫户3户,14人的生活排水问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 樟树墩镇
95 | 省定重点村 | 樟树墩镇 | 直源村 | 核桃湾组 | 水沟建设 | 150 | 米 | 18 | 18 | 0 | 2 | 13 | 35 | 120 | 新建水沟长150米、高1.5米 | 18万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决脱贫户2户,13人的生产用水问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 樟树墩镇
96 | 县定重点村“十三五”脱贫村 | 樟树墩镇 | 大坝村 | 下方组 | 道路拓宽 | 850 | 米 | 28 | 28 | 0 | 19 | 75 | 75 | 642 | 道路拓宽长850米、宽2米、厚18公分、路基整理 | 28万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决脱贫户19户,75人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 樟树墩镇
97 | 县定重点村“十三五”脱贫村 | 樟树墩镇 | 大坝村 | 张家畈组 | 公共照明项目 | 20 | 盏 | 3.4 | 3.4 | 0 | 1 | 2 | 16 | 50 | 安装路灯20盏 | 3.4万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决脱贫户1户,2人的夜间出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 樟树墩镇
98 | 否 | 樟树墩镇 | 樟树墩村 | 姚家组 | 公共照明项目 | 20 | 盏 | 3.4 | 3.4 | 0 | 4 | 15 | 30 | 100 | 安装路灯20盏 | 3.4万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决脱贫户4户,15人的夜间照明问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 樟树墩镇
99 | 否 | 樟树墩镇 | 樟树墩村 | 高路组 | 洗衣码埠 | 2 | 处 | 16 | 16 | 0 | 5 | 16 | 50 | 180 | 新建洗衣码埠2处 | 16万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决脱贫户5户,16人的生活用水问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 樟树墩镇
100 | 否 | 樟树墩镇 | 樟树墩村 | 高路组 | 盖板涵 | 4 | 米 | 5 | 5 | 0 | 5 | 16 | 50 | 180 | 新建盖板涵长 4 米，宽3米 | 5万 | 2024年1月-2024年12月 | 解决脱贫户5户,16人的生活用水问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 樟树墩镇
101 | 县定重点村“十三五”脱贫村 | 中畈乡 | 下范村 | 岐山组 | 排水沟 | 200 | 米 | 12 | 12 | 0 | 8 | 27 | 55 | 275 | 建设排水渠200米。内空50cm，红石砌筑 | 12万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决建档立卡脱贫人口8户27人的生活排水问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 中畈乡
102 | 否 | 中畈乡 | 中畈村 | 艾家组 | 道路硬化 | 60 | 米 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 48 | 210 | 建设长60米道路硬化，宽3米，厚18cm. | 3万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决建档立卡脱贫人口1户4人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 中畈乡
103 | 否 | 中畈乡 | 中畈村 | 大和源组 | 公共照明项目 | 60 | 盏 | 10.2 | 10.2 | 0 | 7 | 34 | 58 | 280 | 安装路灯60盏 | 10.2万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决建档立卡脱贫人口7户34人的夜间出行照明问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 中畈乡
104 | 否 | 中畈乡 | 陈塘村 | 郑家组 | 道路硬化 | 2295 | 平方米 | 44 | 44 | 0 | 13 | 48 | 110 | 520 | 建设长240米、宽3.5米，长310米、宽3米，长50米、宽2.5米，长100米,宽4米,总计长700米道路硬化，厚18cm，并铺设部分涵管 | 44万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决建档立卡脱贫人口13户48人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 中畈乡
105 | 县定重点村“十三五”脱贫村 | 中畈乡 | 汉墩村 | 王家辽组 | 道路硬化 | 260 | 米 | 12.8 | 12.8 | 0 | 6 | 16 | 53 | 230 | 建设道路硬化长260米，宽3米，厚18cm | 12.8万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决建档立卡脱贫人口6户16人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 中畈乡
106 | 否 | 中畈乡 | 杉山街村 | 毛城岗组 | 道路硬化 | 300 | 米 | 17.3 | 17.3 | 0 | 5 | 14 | 93 | 402 | 道路硬化长300米，宽3.5米，厚0.18cm | 17.3万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决建档立卡脱贫人口5户14人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 中畈乡
107 | 否 | 中畈乡 | 杉山街村 | 邱张组 | 道路硬化 | 200 | 米 | 16 | 16 | 0 | 1 | 2 | 35 | 141 | 道路硬化长200米，宽3.5米，厚18cm；路边排水沟渠140米，宽0.5米 | 16万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决建档立卡脱贫人口1户2人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 中畈乡
108 | 市定重点村 | 中畈乡 | 显南村 | 田墩组 | 公共照明项目 | 50 | 盏 | 8.5 | 8.5 | 0 | 3 | 10 | 62 | 257 | 安装路灯50盏 | 8.5万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决建档立卡脱贫人口3户10人的夜间出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 中畈乡
109 | 否 | 中畈乡 | 杉山街村 | 西川组 | 生活水塘 | 1 | 处 | 5 | 5 | 0 | 27 | 80 | 403 | 1600 | 水塘清淤、护坡50米等基础建设 | 5万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决建档立卡脱贫人口27户80人的生产生活问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 中畈乡
110 | 否 | 朱坑镇 | 潭石村 | 潭石组 | 通村道路改造 | 1070 | 米 | 24 | 24 | 0 | 17 | 64 | 318 | 1500 | 长1070米，拓宽1.5米 | 24万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决建档立卡人口17户64人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 朱坑镇
111 | 市定重点村 | 朱坑镇 | 塘坪村 | 塘坪组 | 塘坪组至上万高速路硬化 | 860 | 米 | 61 | 61 | 0 | 15 | 75 | 130 | 650 | 长860米，宽4.5米，厚18CM，路肩培土。路边新建排水沟15米、预埋涵管20米 | 61万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决建档立卡人口15户75人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 朱坑镇
112 | 否 | 朱坑镇 | 潭石村 | 周家组 | 村内排水沟 | 420 | 米 | 15.9 | 15.9 | 0 | 10 | 37 | 164 | 800 | 建设长420米的村内排水沟 | 15.9万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决建档立卡人口10户37人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 朱坑镇
113 | 否 | 朱坑镇 | 毛家村 | 小坂组 | 村内道路硬化 | 470 | 米 | 21.1 | 21.1 | 0 | 5 | 39 | 76 | 376 | 长470米，宽3米，厚18CM，路肩培土 | 21.1万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决建档立卡人口5户39人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 交通局 | 朱坑镇
114 | 否 | 朱坑镇 | 荷塘村 | 颜家组 | 公共照明项目 | 30 | 盏 | 5.1 | 5.1 | 0 | 5 | 15 | 60 | 254 | 安装路灯30盏 | 5.1万元/处 | 2024年1月-2024年12月 | 解决建档立卡人口5户15人及该村农户的照明问题，改善生产生活，提高治安防控水平，巩固脱贫成果。 | 95% | 乡村振兴局 | 朱坑镇
合计 | [7 empty] | 2049.5 | 2049.5 | 0