## Sheet1
附件3：
弋阳县2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接村庄整治及长效管护项目库计划表
序号 | 乡镇（街道） | 行政村名 | 自然村名 | 项目名称 | 项目建设规模 | 单位 | 项目资金（万元） |  |  | 受益脱贫户户数 | 受益脱贫户人口 | 项目覆盖户数（户） | 项目覆盖人口（人） | 绩效目标 |  |  |  |  | 主管部门 | 责任部门 | 备注
[7 empty] | 资金总额 | 衔接乡村振兴补助资金资金 | 其他资金 |  |  |  |  | 建设任务 | 补助标准 | 时间进度 | 项目效益 | 受益对象满意度
1 | 弋江街道 | 大树村 | 旱地组 | 村庄整治 | 1 | 处 | 15 | 6 | 9 | 3 | 8 | 27 | 110 | 1.埋设污水管网162米；2.埋设排水管网150米；3.弱电整治550米。 | 15万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决脱贫户3户,8人的排水排污问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 弋江街道
2 | 南岩街道 | 光辉村 | 下湖组 | 村庄整治 | 1 | 处 | 30 | 12 | 18 | 10 | 35 | 103 | 481 | 1.维修路灯40盏、新安装路灯25盏；2.砖砌排水沟长60米，宽0.4米，深0.4米（含铸铁盖板），埋设涵管，道路破碎及恢复；3.红石护坡长60米、平均高2.5米；4.道路硬化200平方米，厚15厘米；5.公共场地硬化500平方米，厚15厘米。 | 30万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决脱贫户10户,35人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 南岩街道
3 | 南岩街道 | 栗桥村 | 丁家组 | 村庄整治 | 1 | 处 | 15 | 6 | 9 | 3 | 9 | 73 | 223 | 1.道路破损，铺设沥青修复道路面积820平方米，厚10厘米；2.安装.路灯35盏。 | 15万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决脱贫户3户,9人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 南岩街道
4 | 中畈乡 | 江辽村 | 鲁家组 | 村庄整治 | 1 | 处 | 15 | 6 | 9 | 4 | 13 | 43 | 184 | 1、安装太阳能路灯73盏；2、预埋直径400mm波纹管20米，道路破碎及恢复60平方米；3、原化粪池维修（含安全防护设施） | 15万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决脱贫户4户,13人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 中畈乡
5 | 中畈乡 | 中畈村 | 南田泉组 | 道路维修 | 2175 | 平方米 | 15 | 6 | 9 | 1 | 6 | 48 | 187 | 道路破损，铺设沥青修复道路2175平方米，厚5厘米。 | 15万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决脱贫户1户,6人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 中畈乡
6 | 中畈乡 | 陈塘村 | 陈塘组 | 公共照明 | 115 | 盏 | 15 | 6 | 9 | 55 | 216 | 287 | 1312 | 安装太阳能路灯115盏。 | 15万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决脱贫户55户,216人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 中畈乡
7 | 中畈乡 | 杉山街村 | 杉山街中组 | 村庄整治 | 1 | 处 | 15 | 6 | 9 | 10 | 33 | 113 | 572 | 1.道路硬化450平方米，厚18厘米;2.公共场地硬化665平方米,厚18厘米。 | 15万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决脱贫户10户,33人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 中畈乡
8 | 港口镇 | 上坊村 | 上坊组 | 村庄整治 | 1 | 处 | 15 | 6 | 9 | 8 | 27 | 110 | 450 | 1.安装路灯75盏；2.晒谷场硬化410平方米。 | 15万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决脱贫户8户,27人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 港口镇
9 | 港口镇 | 上坊村 | 下坊组 | 村庄整治 | 1 | 处 | 15 | 6 | 9 | 5 | 19 | 75 | 305 | 1.红石护坡长20米，高2.6米；2.新建水沟长100米，宽0.5米，高0.5米；3.太阳能路灯60盏 | 15万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决脱贫户5户,19人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 港口镇
10 | 港口镇 | 港口村 | 李家组 | 村庄整治 | 1 | 处 | 15 | 6 | 9 | 2 | 7 | 26 | 100 | 1.安装太阳能路灯20盏 2.道路硬化长965平方米.厚18厘米 | 15万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决脱贫户2户,7人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 港口镇
11 | 漆工镇 | 烈桥村 | 塘坞组 | 道路维修 | 1 | 处 | 15 | 6 | 9 | 6 | 29 | 81 | 386 | 1.道路破损，铺设沥青修复道路长100米，宽6米，厚12厘米；2.道路破损，铺设沥青修复道路长140米，宽4米，厚12厘米。 | 15万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决脱贫户6户,29人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 漆工镇
12 | 漆工镇 | 烈桥村 | 烈桥组 | 道路维修 | 2660 | 平方米 | 15 | 6 | 9 | 11 | 45 | 235 | 960 | 道路破损，铺设沥青修复道路长760米，宽3.5米，厚5厘米。 | 15万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决脱贫户11户,45人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 漆工镇
13 | 漆工镇 | 余仓村 | 余仓2组 | 道路维修 | 2225 | 平方米 | 15 | 6 | 9 | 2 | 10 | 34 | 150 | 道路破损，铺设沥青修复道路长445米，宽5米，厚6厘米。 | 15万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决脱贫户2户,10人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 漆工镇
14 | 漆工镇 | 赖家村 | 梅溪桥组 | 道路硬化 | 1040 | 平方米 | 15 | 6 | 9 | 7 | 22 | 124 | 493 | 道路硬化长260米，宽4米，破损严重拆除重建厚18厘米。 | 15万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决脱贫户7户，22人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 漆工镇
15 | 旭光镇 | 宝石村 | 湾里郑家 | 村庄整治 | 1 | 处 | 15 | 6 | 9 | 1 | 6 | 62 | 257 | 1.拓宽道路硬化面积长300米*宽1.5米，450㎡；2.土沟砌红石条长50米，宽80公分，高1米； 3.水泥地开挖42米长，宽40公分，高50公分，加盖板。土沟砌红石条22米长，宽60公分，高70公分。 | 15万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决脱贫户1户、6人，监测户2户、8人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 旭光镇
16 | 旭光镇 | 杨桥分场 | 毛洋组 | 村庄整治 | 1 | 处 | 15 | 6 | 9 | 6 | 16 | 114 | 373 | 1.道路硬化92.75㎡；2.道路硬化长15.3米，宽5.5米，84.15㎡；3.道路破损，铺设沥青修复道路长375米，宽4.5米，厚6厘米。 | 15万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决脱贫户6户、16人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 旭光镇
17 | 旭光镇 | 杨桥分场 | 茅棚组 | 村庄整治 | 1 | 处 | 15 | 6 | 9 | 3 | 5 | 317 | 861 | 1.道路破损，铺设沥青修复道路面积972㎡；2.安装路灯62盏。 | 15万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决脱贫户3户、5人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 旭光镇
18 | 圭峰镇 | 上张村 | 冯家组 | 道路硬化 | 1100 | 平方米 | 15 | 6 | 9 | 3 | 12 | 73 | 278 | 道路硬化1100平方米，厚18厘米 | 15万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决脱贫户3户,12人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 圭峰镇
19 | 圭峰镇 | 大塘村 | 冷水组 | 道路硬化 | 1100 | 平方米 | 15 | 6 | 9 | 2 | 7 | 31 | 132 | 道路硬化1100平方米，厚18厘米 | 15万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决脱贫户2户,7人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 圭峰镇
20 | 圭峰镇 | 蒋坊村 | 坝头组 | 公共场地硬化 | 1200 | 平方米 | 15 | 6 | 9 | 7 | 21 | 66 | 263 | 公共场地硬化1200平方米，厚15厘米 | 15万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决脱贫户7户,21人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 圭峰镇
21 | 叠山镇 | 翁家村 | 谢家组 | 村庄整治 | 1 | 处 | 15 | 6 | 9 | 2 | 4 | 36 | 154 | 1.新建公厕24㎡；2.太阳能路灯14盏；3.新建水沟28m长*0.5m宽;4.污水沟清理及维修加固长447m*宽0.5m。 | 15万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决脱贫户2户,4人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 叠山镇
22 | 叠山镇 | 慈竹村 | 慈竹组 | 村庄整治 | 1 | 处 | 15 | 6 | 9 | 4 | 13 | 56 | 231 | 1.村内道路硬化200米，宽2米，400平方米，厚18cm；2.道路破损，铺设沥青修复道路长240米，宽5米1200平方米，厚6cm。 | 15万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决脱贫户4户,13人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 叠山镇
23 | 叠山镇 | 马岭村 | 马岭一组 | 村庄整治 | 1 | 处 | 15 | 6 | 9 | 7 | 22 | 67 | 286 | 1.路灯70盏；2.村道路破损，铺设沥青修复道路800平方米，厚6cm。 | 15万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决脱贫户7户,22人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 叠山镇
24 | 葛溪乡 | 农科所 | 郭家组 | 村庄整治 | 1 | 处 | 15 | 6 | 9 | 5 | 12 | 81 | 340 | 1.硬化350平方米,厚度 18 公分；2.池塘护坡24米，砖砌排水沟95米（铸铁盖400*500）；3.路灯10盏 | 15万/处 | 2025年3月-12月 | 解决脱贫户5户12人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 葛溪乡
25 | 葛溪乡 | 湖西村 | 湖西组 | 村庄整治 | 1 | 处 | 15 | 6 | 9 | 6 | 16 | 310 | 1341 | 1.新建会车点52.5平方米；2.砖砌排水沟308米 ,宽40cm，深度 50cm（铸铁盖板400*500） | 15万/处 | 2025年3月-12月 | 解决脱贫户6户,16人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 葛溪乡
26 | 樟树墩镇 | 大港村 | 大园组 | 村庄整治 | 1 | 处 | 15 | 6 | 9 | 2 | 2 | 24 | 67 | 安装46盏路灯，维修路灯13盏；碎石铺路510平方米；新建双边水沟长48米，宽0.6米，高0.75米；新建单边水沟长120米，宽0.6米，高0.75米；新修建厕所一处；环境整治。 | 15万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决脱贫户2户,2人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 樟树墩镇
27 | 樟树墩镇 | 火桥村 | 新畈组 | 村庄整治 | 1 | 处 | 15 | 6 | 9 | 8 | 33 | 57 | 216 | 道路修复及沥青铺设6cm，1500平方米；路面修复185平方米，厚度18公分。 | 15万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决脱贫户8户,33人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 樟树墩镇
28 | 花亭 | 花亭村 | 蔡家组 | 村庄整治 | 1 | 处 | 15 | 6 | 9 | 2 | 7 | 75 | 324 | 河堤护坡：护坡长度104米，高度1.4米，含清淤回填。 | 15万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决脱贫户2户,7人的出行问题、人居环境卫生问题、方便生活生产灌溉用水，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 花亭街道
29 | 朱坑镇 | 长源村 | 桃源山组 | 村庄整治 | 1 | 处 | 15 | 6 | 9 | 4 | 21 | 69 | 299 | 1.新改建户厕15个；2.排水沟长60米，.深50cm，宽50cm，排水管4根；3.路面硬化压膜476平方米，厚度15CM。 | 15万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决脱贫户4户,21人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 朱坑镇
30 | 朱坑镇 | 西童村 | 西童组 | 道路硬化 | 1216 | 平方米 | 15 | 6 | 9 | 23 | 87 | 314 | 1278 | 道路硬化1216平方米，厚度18CM | 15万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决脱贫户2户,6人的生活环境问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 朱坑镇
31 | 朱坑镇 | 毛家村 | 张家组 | 道路硬化 | 1154 | 平方米 | 15 | 6 | 9 | 4 | 18 | 82 | 335 | 道路硬化1154平方米，厚度18CM | 15万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决脱贫户4户,18人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 朱坑镇
32 | 曹溪镇 | 新屋村 | 罗川组 | 晒谷场硬化 | 1400 | 平方米 | 15 | 6 | 9 | 7 | 16 | 84 | 402 | 晒谷场硬化1400㎡，厚15cm | 15万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决脱贫户7户,16人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 曹溪镇
33 | 曹溪镇 | 西山林场 | 宋家组 | 村庄整治 | 1 | 处 | 15 | 6 | 9 | 3 | 5 | 43 | 143 | 1.290m³片石护坡；2.36m³维修红条石护坡；3.15㎡洗衣埠；4.10m涵管内径600mm | 15万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决脱贫户3户,5人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 曹溪镇
34 | 曹溪镇 | 横桥村 | 横桥组 | 道路维修 | 1800 | 平方米 | 15 | 6 | 9 | 21 | 52 | 369 | 1407 | 道路破损，铺设沥青修复道路1800㎡ | 15万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决脱贫户21户,52人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 曹溪镇
35 | 湾里乡 | 周店村 | 陈家组 | 村庄整治 | 1 | 处 | 15 | 6 | 9 | 2 | 7 | 58 | 225 | 1.道路拓宽425平方米，厚18厘米；2.新建砖砌排水沟45米，内宽40厘米，高50厘米；3.红条石水沟修复31.5m；4.新建公厕23平方米 | 15万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决脱贫户2户,7人的出行照明问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 湾里乡
36 | 湾里乡 | 周店村 | 王家碓组 | 道路硬化 | 1920 | 平方米 | 30 | 12 | 18 | 5 | 18 | 103 | 358 | 道路硬化1920平方米，破损严重拆除重建厚18厘米 | 30万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决脱贫户5户,18人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 湾里乡
37 | 三县岭镇 | 徐门村 | 枣树岭组 | 村庄整治 | 1 | 处 | 15 | 6 | 9 | 12 | 45 | 96 | 336 | 1、碎石摊铺厚20厘米，2200平方米；2、铺吸水砖115平方米；3、村庄内环境整治 | 15万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决脱贫户12户,45人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 三县岭镇
38 | 三县岭镇 | 姚畈村 | 姚畈组 | 道路硬化 | 1125 | 平方米 | 15 | 6 | 9 | 31 | 109 | 407 | 1376 | 道路硬化1125平方米，厚度18公分； | 15万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决脱贫户31户,109人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 三县岭镇
39 | 三县岭镇 | 龙家村 | 和祥组 | 村庄整治 | 1 | 处 | 15 | 6 | 9 | 13 | 28 | 162 | 598 | 1.地面硬化340平方米，厚度18公分；2.生活水塘护坡高2m，长14m（含清淤）；3.预埋直径400涵管长8m需要破路及恢复；4.安装路灯56盏；5.砖砌水沟长16.5米，宽0.5米，高0.7米。 | 15万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决脱贫户13户,28人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 三县岭镇
40 | 各乡镇 （街道） | 113个行政村 | 各村组 | 村庄环境长效管护资金 | 113 | 处 | 79.1 | 79.1 | 0 | 1320 | 4665 | 8765 | 30677 | 用于村庄环境长效管护，清理杂草、清理垃圾、基础设施项目管护等。 | 0.7万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 提升脱贫户1320户4665人的人居环境，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 各乡镇（街道）
合计 | [6 empty] | 694.1 | 325.1 | 369

## Sheet2
弋阳县2025年拟整治建设村庄名册
单位：（盖章） 时间： 年 月 日
序号 | 乡镇 | 行政村 | 自然村 | 户数 | 人口数 | 计划村点数(个) |  | 类型 | 计划建设内容
| 名称 | 名称 | 名称 |  |  | 省级点 | 自建点 |  | 道路 | 供水 | 户厕 | 路灯 | 其它
[9 empty] | (公里) | (户) | (户) | (个) | 设施
(个)
1 | 弋江街道 | 大树村 | 旱地组 | 27 | 110 | 1 |  | 提升点 |  |  |  |  | 3
2 | 南岩街道 | 光辉村 | 下湖组 | 103 | 481 | 2 |  | 提升点 | 0.52 |  | 2 |  | 3
3 | 南岩街道 | 光辉村 | 上湖组 | 59 | 282 |  | 1 | 提升点 | 0.35
4 | 南岩街道 | 光辉村 | 中湖组 | 54 | 265 |  | 1 | 提升点 | 0.24
5 | 南岩街道 | 栗桥村 | 丁家组 | 73 | 223 | 1 |  | 覆盖点 | 0.2 |  | 2 | 32 | 1
6 | 南岩街道 | 栗桥村 | 陈洲组 | 13 | 58 |  | 1 | 覆盖点 | 0.2 |  |  | 10 | 1
7 | 中畈乡 | 江辽村 | 鲁家组 | 43 | 184 | 1 |  | 提升点 |  |  |  | 188 | 3
8 | 中畈乡 | 中畈村 | 南田泉组 | 48 | 187 | 1 |  | 提升点 | 0.4 |  | 3 | 77 | 1
9 | 中畈乡 | 陈塘村 | 陈塘组 | 287 | 1312 | 1 |  | 提升点 |  |  | 8 | 223
10 | 中畈乡 | 杉山街村 | 杉山街中组 | 113 | 572 | 1 |  | 提升点 | 0.1 |  | 4 |  | 1
11 | 中畈乡 | 芳墩村 | 芳墩组 | 904 | 3568 |  | 1 | 提升点 |  |  |  | 40 | 1
12 | 中畈乡 | 下范村 | 岐山组 | 119 | 215 |  | 1 | 提升点 |  |  |  | 70 | 1
13 | 中畈乡 | 坞垅村 | 郭家墩组 | 58 | 187 |  | 1 | 提升点 | 0.3 |  |  | 50
14 | 中畈乡 | 显南村 | 桥头组 | 274 | 1099 |  | 1 | 提升点 |  |  |  |  | 2
15 | 港口镇 | 上坊村 | 上坊组 | 110 | 450 | 1 |  | 提升点 |  |  |  | 100 | 2
16 | 港口镇 | 上坊村 | 下坊组 | 75 | 305 | 1 |  | 提升点 |  |  |  | 60 | 2
17 | 港口镇 | 港口村 | 李家组 | 26 | 100 | 1 |  | 提升点 | 0.37 |  |  | 20 | 2
18 | 港口镇 | 上坑村 | 曾家组 | 65 | 260 |  | 1 | 提升点 |  |  |  | 100 | 1
19 | 港口镇 | 仙台村 | 王源组 | 72 | 290 |  | 1 | 提升点 |  |  |  |  | 2
20 | 漆工镇 | 烈桥村 | 塘坞组 | 81 | 386 | 1 |  | “四融一共” | 0.8 |  | 3
21 | 漆工镇 | 烈桥村 | 烈桥组 | 235 | 960 | 1 |  | 提升点 | 0.76
22 | 漆工镇 | 余仓村 | 余仓2组 | 34 | 150 | 1 |  | 提升点 | 0.44
23 | 漆工镇 | 赖家村 | 梅溪桥组 | 124 | 493 | 1 |  | 提升点 | 0.7 |  | 2
24 | 漆工镇 | 湖塘村 | 苏家墩组 | 91 | 366 |  | 1 | 提升点 |  |  |  |  | 4
25 | 漆工镇 | 赖家村 | 林背组 | 104 | 400 |  | 1 | 提升点 |  | 104
26 | 漆工镇 | 余仓村 | 余仓2组 | 34 | 150 |  | 1 | 提升点 | 0.52 |  |  |  | 1
27 | 清湖乡 | 清湖村 | 高山汪家 | 105 | 480 |  | 2 | 提升点 | 0.09 |  |  | 12 | 6
28 | 清湖乡 | 清湖村 | 老屋汪家 | 85 | 376 |  | 1 | 提升点 | 0.38 |  |  | 10 | 3
29 | 清湖乡 | 龙山村 | 龙山组 | 115 | 550 |  | 1 | “四融一共” |  |  |  |  | 3
30 | 清湖乡 | 庙脚村 | 余坞三组 | 112 | 434 |  | 1 | 提升点 | 0.304 |  |  | 66 | 1
31 | 旭光镇 | 宝石村 | 湾里郑家 | 62 | 257 | 1 |  | 提升点 | 0.3 |  |  | 100 | 1
32 | 旭光镇 | 杨桥分场 | 毛洋组 | 114 | 373 | 1 |  | 提升点 | 0.417 |  |  | 30
33 | 旭光镇 | 招宾村 | 金坞组 | 25 | 103 |  | 1 | 覆盖点 | 0.52 |  |  | 50 | 1
34 | 旭光镇 | 宝峰村 | 新屋熊家 | 15 | 60 |  | 1 | 覆盖点 | 1.5 |  |  | 30
35 | 旭光镇 | 宝峰村 | 沙坂组 | 21 | 95 |  | 1 | 覆盖点 | 3 |  |  | 35
36 | 旭光镇 | 杨桥分场 | 茅棚组 | 317 | 861 | 1 |  | 提升点 | 0.216 |  |  | 62 | 2
37 | 旭光镇 | 杨桥分场 | 养猪场 | 18 | 68 |  | 1 | 提升点 | 0.23 |  |  | 30
38 | 圭峰镇 | 上张村 | 冯家组 | 73 | 278 | 1 |  | “四融一共” | 0.6
39 | 圭峰镇 | 大塘村 | 冷水组 | 31 | 132 | 1 |  | 提升点 | 0.56 |  |  |  | 1
40 | 圭峰镇 | 蒋坊村 | 坝头组 | 66 | 263 | 1 |  | 提升点 |  |  |  |  | 1
41 | 圭峰镇 | 蒋坊村 | 钱家组 | 23 | 85 |  | 1 | 覆盖点 |  |  |  |  | 1
42 | 圭峰镇 | 圭峰村 | 石上组 | 44 | 216 |  | 1 | 提升点 |  |  |  |  | 1
43 | 圭峰镇 | 邹山村 | 花门楼组 | 17 | 70 |  | 1 | 提升点 |  |  |  |  | 1
44 | 叠山镇 | 翁家村 | 谢家组 | 36 | 154 | 1 |  | 提升点 |  |  | 8 | 14 | 3
45 | 叠山镇 | 慈竹村 | 慈竹组 | 56 | 231 | 1 |  | 提升点 | 0.44 |  | 8 |  | 1
46 | 叠山镇 | 马岭村 | 马岭一组 | 67 | 286 | 1 |  | 提升点 | 0.28 |  | 6 | 70 | 1
47 | 叠山镇 | 慈竹村 | 长排组 | 18 | 73 |  | 1 | 提升点 | 0.15 |  |  |  | 2
48 | 葛溪乡 | 农科所 | 郭家组 | 81 | 340 | 1 |  | 提升点 | 0.3 |  | 2 | 40 | 3
49 | 葛溪乡 | 湖西村 | 湖西组 | 310 | 1341 | 1 |  | 提升点 |  |  | 5 |  | 4
50 | 葛溪乡 | 田东村 | 荷塘组 | 201 | 1003 |  | 1 | 提升点 | 0.2 |  |  |  | 1
51 | 樟树墩镇 | 大港村 | 大园组 | 24 | 67 | 1 |  | “四融一共” |  |  |  |  | 2
52 | 樟树墩镇 | 火桥村 | 新畈组 | 57 | 226 | 1 |  | 提升点 | 1.2 |  |  |  | 1
53 | 樟树墩镇 | 樟树墩村 | 沈家坞 | 52 | 214 |  | 1 | 提升点 |  |  |  |  | 1
54 | 樟树墩镇 | 火桥村 | 花家坞 | 65 | 269 |  | 1 | 提升点 |  |  |  |  | 3
55 | 樟树墩镇 | 岩山村 | 窑厂 | 25 | 101 |  | 1 | 提升点 | 0.1 |  |  |  | 3
56 | 花亭 | 花亭村 | 蔡家组 | 75 | 324 | 1 |  | 提升点 | 0.2 |  |  |  | 2
57 | 花亭街道 | 花亭村 | 黄家组 | 53 | 212 |  | 1 | 提升点 |  |  |  |  | 2
58 | 朱坑镇 | 长源村 | 桃源山组 | 69 | 299 | 1 |  | “四融一共” | 0.82 |  | 15 |  | 2
59 | 朱坑镇 | 西童村 | 西童组 | 314 | 1278 | 1 |  | 提升点 | 0.81
60 | 朱坑镇 | 毛家村 | 张家组 | 82 | 335 | 1 |  | 提升点 | 0.77
61 | 朱坑镇 | 荷塘村 | 瑶山头组 | 30 | 148 |  | 1 | 提升点 | 0.48
62 | 朱坑镇 | 毛家村 | 毛家组 | 108 | 450 |  | 1 | 提升点 | 0.76
63 | 朱坑镇 | 西童村 | 西童组 | 310 | 1300 |  | 1 | 提升点 | 0.37
64 | 曹溪镇 | 新屋村 | 罗川组 | 84 | 402 | 1 |  | 提升点 | 1.5 |  |  |  | 1
65 | 曹溪镇 | 西山林场 | 宋家组 | 43 | 143 | 1 |  | 提升点 |  |  |  | 38 | 2
66 | 曹溪镇 | 横桥村 | 横桥组 | 369 | 1407 | 1 |  | 提升点 | 1 |  | 8 |  | 1
67 | 曹溪镇 | 曹溪村 | 曹溪组 | 523 | 1860 |  | 1 | 提升点 | 0.6
68 | 曹溪镇 | 芳湖村 | 芳湖组 | 450 | 1768 |  | 1 | 提升点 | 0.3
69 | 曹溪镇 | 刘家村 | 郑家坞组 | 98 | 407 |  | 1 | 提升点 | 0.5
70 | 湾里乡 | 周店村 | 陈家组 | 58 | 225 | 1 |  | 提升点 | 0.3 |  | 4 | 25 | 6
71 | 湾里乡 | 周店村 | 王家碓组 | 103 | 358 | 2 |  | 提升点 | 0.96 |  |  |  | 3
72 | 湾里乡 | 官源村 | 兴塘组 | 43 | 157 |  | 1 | 提升点 | 0.16 |  |  | 20 | 3
73 | 湾里乡 | 西李村 | 西李组 | 352 | 1425 |  | 1 | 提升点 | 0.09 |  |  |  | 2
74 | 三县岭镇 | 徐门村 | 枣树岭组 | 96 | 336 | 1 |  | 提升点 |  |  | 2 | 36 | 4
75 | 三县岭镇 | 姚畈村 | 姚畈组 | 407 | 1376 | 1 |  | 提升点 | 0.35 |  |  |  | 2
76 | 三县岭镇 | 龙家村 | 和祥组 | 162 | 598 | 1 |  | 提升点 | 0.002 |  | 2 | 56 | 7
77 | 三县岭镇 | 沙湾村 | 东边组 | 26 | 99 |  | 1 | 覆盖点 | 0.47 |  |  | 30 | 1
78 | 三县岭镇 | 龙家村 | 丁坪组 | 75 | 312 |  | 1 | 提升点 | 0.3 |  |  | 10 | 2
79 | 三县岭镇 | 瑶上居委会 | 瑶上队 | 160 | 575 |  | 1 | 提升点 | 0.25
合计 |  |  |  | 9431 | 37788 | 41 | 41 |  | 26.401 | 104 | 89 | 1654 | 129
注：未开展整治建设、按50户/村点的标准测算布点数量不足的，纳入覆盖点类型；用于开展“四融一共”和美乡村先行村建设的，纳入“四融一共”类型；其他的纳入提升类型。