## Sheet1
附件：
弋阳县2025年度第三批巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴基础设施项目计划表
序号 | 是否重点村 | 乡（镇） | 行政村名 | 自然村名 | 项目名称 | 建设性质 | 项目建设规模 | 单位 | 项目资金（万元） |  |  | 受益脱贫户户数（户） | 受益脱贫户人口（人） | 项目覆盖户数（户） | 项目覆盖人口（人） | 绩效目标 |  |  |  |  | 主管部门 | 责任部门 | 备注
[9 empty] | 资金总额 | 衔接乡村振兴补助资金资金 | 其他资金 |  |  |  |  | 建设任务 | 补助标准 | 时间进度 | 项目效益 | 受益对象满意度
1 | 否 | 圭峰镇 | 箭竹村 | 熊坊组 | 公共照明 | 新建 | 120 | 盏 | 15.6 | 15.6 | 0 | 19 | 69 | 142 | 613 | 安装路灯120盏 | 15.6万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决全村的出行和照明问题，方便群众生产生活，推动乡村振兴。 | 95% | 农业农村局 | 圭峰镇
2 | “十四五”省定重点村 | 圭峰镇 | 蒋坊村 | 坝头组 | 公厕 | 新建 | 30 | 平方米 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7 | 21 | 66 | 263 | 新建公厕30平方米 | 7.5万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决全村的排水问题，方便群众生产生活，推动乡村振兴。 | 95% | 农业农村局 | 圭峰镇
3 | “十四五”省定重点村 | 圭峰镇 | 蒋坊村 | 坝头组 | 排水沟 | 新建 | 140 | 米 | 7 | 7 | 0 | 7 | 21 | 66 | 263 | 排水沟(铸铁盖板)长140米，雨水井1座，波纹管 20米 | 7万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决全村的排水问题，方便群众生产生活，推动乡村振兴。 | 95% | 农业农村局 | 圭峰镇
4 | 否 | 漆工镇 | 西坑村 | 另口组 | 新建排水沟 | 新建 | 150 | 米 | 9.48 | 9.48 | 0 | 5 | 16 | 133 | 518 | 新建红石水沟142米长，宽0.8米，高0.7米（其中8米铸铁盖板）；新建D800涵管8米。 | 9.48万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决脱贫人口5户16人的生产生活问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 漆工镇
5 | “十四五”市定重点村 | 漆工镇 | 朝阳村 | 丰树坞 | 道路拓宽 | 新建 | 40 | 平方米 | 13.39 | 13.39 | 0 | 5 | 21 | 82 | 327 | 1.道路拓宽40平方米，厚18厘米；2.新建混泥土挡土墙26米长，4米高。 | 13.39万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决脱贫人口5户21人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 漆工镇
6 | 否 | 漆工镇 | 烈桥村 | 全家组 | 公共照明 | 新建 | 60 | 盏 | 7.8 | 7.8 | 0 | 6 | 23 | 102 | 356 | 安装路灯60盏 | 7.8万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决全村人口6户23人的夜晚出行问题，方便村民的生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 漆工镇
7 | 否 | 朱坑镇 | 蔡家村 | 朱坑组 | 道路硬化 | 新建 | 1824 | 平方米 | 24.03 | 24.03 | 0 | 7 | 27 | 118 | 493 | 道路硬化：1.长323米，宽3米，厚18CM；2.长12米，宽4.5米，厚18CM；3.长127米，宽2.5米，厚18CM；4.长138米，宽3.5米，厚18CM；5.直径20cm的涵管30米。 | 24.03万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决脱贫人口7户27人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 朱坑镇
合计 | [8 empty] | 84.8 | 84.8 | 0