## Sheet1
弋阳县2025年度衔接乡村振兴村庄整治及长效管护项目计划表
序号 | 乡镇（街道） | 行政村名 | 自然村名 | 项目名称 | 项目建设规模 | 单位 | 项目资金（万元） |  |  | 受益脱贫户户数 | 受益脱贫户人口 | 项目覆盖户数（户） | 项目覆盖人口（人） | 绩效目标 |  |  |  |  | 主管部门 | 责任部门 | 备注
[7 empty] | 资金总额 | 衔接乡村振兴补助资金资金 | 其他资金 |  |  |  |  | 建设任务 | 补助标准 | 时间进度 | 项目效益 | 受益对象满意度
1 | 弋江街道 | 大树村 | 旱地组 | 村庄整治 | 1 | 处 | 15 | 6 | 9 | 3 | 8 | 27 | 110 | 1.埋设污水管网162米；2.埋设排水管网150米；3.弱电整治550米。 | 15万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决脱贫户3户,8人的排水排污问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 弋江街道
2 | 南岩街道 | 光辉村 | 下湖组 | 村庄整治 | 1 | 处 | 30 | 12 | 18 | 10 | 35 | 103 | 481 | 1.维修路灯40盏、新安装路灯25盏；2.砖砌排水沟长60米，宽0.4米，深0.4米（含铸铁盖板），埋设涵管，道路破碎及恢复；3.红石护坡长60米、平均高2.5米；4.道路硬化200平方米，厚15厘米；5.公共场地硬化500平方米，厚15厘米。 | 30万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决脱贫户10户,35人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 南岩街道
3 | 南岩街道 | 栗桥村 | 丁家组 | 村庄整治 | 1 | 处 | 15 | 6 | 9 | 3 | 9 | 73 | 223 | 1.道路破损，铺设沥青修复道路面积820平方米，厚10厘米；2.安装.路灯35盏。 | 15万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决脱贫户3户,9人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 南岩街道
4 | 中畈乡 | 江辽村 | 鲁家组 | 村庄整治 | 1 | 处 | 15 | 6 | 9 | 4 | 13 | 43 | 184 | 1、安装太阳能路灯73盏；2、预埋直径400mm波纹管20米，道路破碎及恢复60平方米；3、原化粪池维修（含安全防护设施） | 15万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决脱贫户4户,13人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 中畈乡
5 | 中畈乡 | 中畈村 | 南田泉组 | 道路维修 | 2175 | 平方米 | 15 | 6 | 9 | 1 | 6 | 48 | 187 | 道路破损，铺设沥青修复道路2175平方米，厚5厘米。 | 15万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决脱贫户1户,6人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 中畈乡
6 | 中畈乡 | 陈塘村 | 陈塘组 | 公共照明 | 115 | 盏 | 15 | 6 | 9 | 55 | 216 | 287 | 1312 | 安装太阳能路灯115盏。 | 15万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决脱贫户55户,216人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 中畈乡
7 | 中畈乡 | 杉山街村 | 杉山街中组 | 村庄整治 | 1 | 处 | 15 | 6 | 9 | 10 | 33 | 113 | 572 | 1.道路硬化450平方米，厚18厘米;2.公共场地硬化665平方米,厚18厘米。 | 15万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决脱贫户10户,33人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 中畈乡
8 | 港口镇 | 上坊村 | 上坊组 | 村庄整治 | 1 | 处 | 15 | 6 | 9 | 8 | 27 | 110 | 450 | 1.安装路灯75盏；2.晒谷场硬化410平方米。 | 15万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决脱贫户8户,27人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 港口镇
9 | 港口镇 | 上坊村 | 下坊组 | 村庄整治 | 1 | 处 | 15 | 6 | 9 | 5 | 19 | 75 | 305 | 1.红石护坡长20米，高2.6米；2.新建水沟长100米，宽0.5米，高0.5米；3.太阳能路灯60盏 | 15万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决脱贫户5户,19人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 港口镇
10 | 港口镇 | 港口村 | 李家组 | 村庄整治 | 1 | 处 | 15 | 6 | 9 | 2 | 7 | 26 | 100 | 1.安装太阳能路灯20盏 2.道路硬化长965平方米.厚18厘米 | 15万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决脱贫户2户,7人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 港口镇
11 | 漆工镇 | 烈桥村 | 塘坞组 | 道路维修 | 1 | 处 | 15 | 6 | 9 | 6 | 29 | 81 | 386 | 1.道路破损，铺设沥青修复道路长100米，宽6米，厚12厘米；2.道路破损，铺设沥青修复道路长140米，宽4米，厚12厘米。 | 15万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决脱贫户6户,29人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 漆工镇
12 | 漆工镇 | 烈桥村 | 烈桥组 | 道路维修 | 2660 | 平方米 | 15 | 6 | 9 | 11 | 45 | 235 | 960 | 道路破损，铺设沥青修复道路长760米，宽3.5米，厚5厘米。 | 15万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决脱贫户11户,45人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 漆工镇
13 | 漆工镇 | 余仓村 | 余仓2组 | 道路维修 | 2225 | 平方米 | 15 | 6 | 9 | 2 | 10 | 34 | 150 | 道路破损，铺设沥青修复道路长445米，宽5米，厚6厘米。 | 15万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决脱贫户2户,10人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 漆工镇
14 | 漆工镇 | 赖家村 | 梅溪桥组 | 道路硬化 | 1040 | 平方米 | 15 | 6 | 9 | 7 | 22 | 124 | 493 | 道路硬化长260米，宽4米，破损严重拆除重建厚18厘米。 | 15万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决脱贫户7户，22人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 漆工镇
15 | 旭光镇 | 宝石村 | 湾里郑家 | 村庄整治 | 1 | 处 | 15 | 6 | 9 | 1 | 6 | 62 | 257 | 1.拓宽道路硬化面积长300米*宽1.5米，450㎡；2.土沟砌红石条长50米，宽80公分，高1米； 3.水泥地开挖42米长，宽40公分，高50公分，加盖板。土沟砌红石条22米长，宽60公分，高70公分。 | 15万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决脱贫户1户、6人，监测户2户、8人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 旭光镇
16 | 旭光镇 | 杨桥分场 | 毛洋组 | 村庄整治 | 1 | 处 | 15 | 6 | 9 | 6 | 16 | 114 | 373 | 1.道路硬化92.75㎡；2.道路硬化长15.3米，宽5.5米，84.15㎡；3.道路破损，铺设沥青修复道路长375米，宽4.5米，厚6厘米。 | 15万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决脱贫户6户、16人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 旭光镇
17 | 旭光镇 | 杨桥分场 | 茅棚组 | 村庄整治 | 1 | 处 | 15 | 6 | 9 | 3 | 5 | 317 | 861 | 1.道路破损，铺设沥青修复道路面积972㎡；2.安装路灯62盏。 | 15万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决脱贫户3户、5人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 旭光镇
18 | 圭峰镇 | 上张村 | 冯家组 | 道路硬化 | 1100 | 平方米 | 15 | 6 | 9 | 3 | 12 | 73 | 278 | 道路硬化1100平方米，厚18厘米 | 15万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决脱贫户3户,12人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 圭峰镇
19 | 圭峰镇 | 大塘村 | 冷水组 | 道路硬化 | 1100 | 平方米 | 15 | 6 | 9 | 2 | 7 | 31 | 132 | 道路硬化1100平方米，厚18厘米 | 15万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决脱贫户2户,7人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 圭峰镇
20 | 圭峰镇 | 蒋坊村 | 坝头组 | 公共场地硬化 | 1200 | 平方米 | 15 | 6 | 9 | 7 | 21 | 66 | 263 | 公共场地硬化1200平方米，厚15厘米 | 15万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决脱贫户7户,21人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 圭峰镇
21 | 叠山镇 | 翁家村 | 谢家组 | 村庄整治 | 1 | 处 | 15 | 6 | 9 | 2 | 4 | 36 | 154 | 1.新建公厕24㎡；2.太阳能路灯14盏；3.新建水沟28m长*0.5m宽;4.污水沟清理及维修加固长447m*宽0.5m。 | 15万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决脱贫户2户,4人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 叠山镇
22 | 叠山镇 | 慈竹村 | 慈竹组 | 村庄整治 | 1 | 处 | 15 | 6 | 9 | 4 | 13 | 56 | 231 | 1.村内道路硬化200米，宽2米，400平方米，厚18cm；2.道路破损，铺设沥青修复道路长240米，宽5米1200平方米，厚6cm。 | 15万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决脱贫户4户,13人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 叠山镇
23 | 叠山镇 | 马岭村 | 马岭一组 | 村庄整治 | 1 | 处 | 15 | 6 | 9 | 7 | 22 | 67 | 286 | 1.路灯70盏；2.村道路破损，铺设沥青修复道路800平方米，厚6cm。 | 15万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决脱贫户7户,22人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 叠山镇
24 | 葛溪乡 | 农科所 | 郭家组 | 村庄整治 | 1 | 处 | 15 | 6 | 9 | 5 | 12 | 81 | 340 | 1.硬化350平方米,厚度 18 公分；2.池塘护坡24米，砖砌排水沟95米（铸铁盖400*500）；3.路灯10盏 | 15万/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决脱贫户5户12人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 葛溪乡
25 | 葛溪乡 | 湖西村 | 湖西组 | 村庄整治 | 1 | 处 | 15 | 6 | 9 | 6 | 16 | 310 | 1341 | 1.新建会车点52.5平方米；2.砖砌排水沟308米 ,宽40cm，深度 50cm（铸铁盖板400*500） | 15万/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决脱贫户6户,16人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 葛溪乡
26 | 樟树墩镇 | 大港村 | 大园组 | 村庄整治 | 1 | 处 | 15 | 6 | 9 | 2 | 2 | 24 | 67 | 1.安装46盏路灯，维修路灯13盏；2.碎石铺路510平方米；3.新建双边水沟长48米，宽0.6米，高0.75米；4.新建单边水沟长120米，宽0.6米，高0.75米；5.新修建厕所一处；6.环境整治。 | 15万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决脱贫户2户,2人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 樟树墩镇
27 | 樟树墩镇 | 火桥村 | 新畈组 | 村庄整治 | 1 | 处 | 15 | 6 | 9 | 8 | 33 | 57 | 216 | 道路破损，铺设沥青修复道路长220米，宽5米，厚10cm，1100平方米；2.路面修复160平方米，厚18公分。 | 15万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决脱贫户8户,33人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 樟树墩镇
28 | 花亭 | 花亭村 | 蔡家组 | 村庄整治 | 1 | 处 | 15 | 6 | 9 | 2 | 7 | 75 | 324 | 河堤护坡：护坡长度104米，高度1.4米，含清淤回填。 | 15万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决脱贫户2户,7人的出行问题、人居环境卫生问题、方便生活生产灌溉用水，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 花亭街道
29 | 朱坑镇 | 长源村 | 桃源山组 | 村庄整治 | 1 | 处 | 15 | 6 | 9 | 4 | 21 | 69 | 299 | 1.新改建户厕15个；2.排水沟长60米，深50cm，宽50cm，排水管4根；3.路面硬化压膜476平方米，厚度15CM。 | 15万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决脱贫户4户,21人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 朱坑镇
30 | 朱坑镇 | 西童村 | 西童组 | 道路硬化 | 1216 | 平方米 | 15 | 6 | 9 | 23 | 87 | 314 | 1278 | 道路硬化1216平方米，厚度18CM。 | 15万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决脱贫户23户,87人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 朱坑镇
31 | 朱坑镇 | 毛家村 | 张家组 | 道路硬化 | 1354 | 平方米 | 15 | 6 | 9 | 4 | 18 | 82 | 335 | 道路硬化1354平方米，厚度18CM | 15万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决脱贫户4户,18人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 朱坑镇
32 | 曹溪镇 | 新屋村 | 罗川组 | 晒谷场硬化 | 1400 | 平方米 | 15 | 6 | 9 | 7 | 16 | 84 | 402 | 晒谷场硬化1400㎡，厚15cm | 15万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决脱贫户7户,16人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 曹溪镇
33 | 曹溪镇 | 西山林场 | 宋家组 | 村庄整治 | 1 | 处 | 15 | 6 | 9 | 3 | 5 | 43 | 143 | 1.290m³片石护坡；2.36m³维修红条石护坡；3.15㎡洗衣埠；4.10m涵管内径600mm | 15万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决脱贫户3户,5人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 曹溪镇
34 | 曹溪镇 | 横桥村 | 横桥组 | 道路维修 | 1800 | 平方米 | 15 | 6 | 9 | 21 | 52 | 369 | 1407 | 道路破损，铺设沥青修复道路1800㎡ | 15万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决脱贫户21户,52人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 曹溪镇
35 | 湾里乡 | 周店村 | 陈家组 | 村庄整治 | 1 | 处 | 15 | 6 | 9 | 2 | 7 | 58 | 225 | 1.道路拓宽425平方米，厚18厘米；2.新建砖砌排水沟45米，内宽40厘米，高50厘米；3.红条石水沟修复31.5m；4.新建公厕23平方米 | 15万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决脱贫户2户,7人的出行照明问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 湾里乡
36 | 湾里乡 | 周店村 | 王家碓组 | 道路硬化 | 1920 | 平方米 | 30 | 12 | 18 | 5 | 18 | 103 | 358 | 道路硬化1920平方米，破损严重拆除重建厚18厘米 | 30万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决脱贫户5户,18人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 湾里乡
37 | 三县岭镇 | 徐门村 | 枣树岭组 | 村庄整治 | 1 | 处 | 15 | 6 | 9 | 12 | 45 | 96 | 336 | 1、碎石摊铺厚20厘米，2200平方米；2、铺吸水砖115平方米；3、村庄内环境整治 | 15万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决脱贫户12户,45人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 三县岭镇
38 | 三县岭镇 | 姚畈村 | 姚畈组 | 道路硬化 | 1125 | 平方米 | 15 | 6 | 9 | 31 | 109 | 407 | 1376 | 道路硬化1125平方米，厚度18公分； | 15万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决脱贫户31户,109人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 三县岭镇
39 | 三县岭镇 | 龙家村 | 和祥组 | 村庄整治 | 1 | 处 | 15 | 6 | 9 | 13 | 28 | 162 | 598 | 1.地面硬化340平方米，厚度18公分；2.生活水塘护坡高2m，长14m（含清淤）；3.预埋直径400涵管长8m需要破路及恢复；4.安装路灯56盏；5.砖砌水沟长16.5米，宽0.5米，高0.7米。 | 15万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 解决脱贫户13户,28人的出行问题，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 三县岭镇
40 | 各乡镇 （街道） | 113个行政村 | 各村组 | 村庄环境长效管护 | 113 | 处 | 79.1 | 79.1 | 0 | 1320 | 4665 | 8765 | 30677 | 用于村庄环境长效管护，清理杂草、清理垃圾、基础设施项目管护等。 | 0.7万元/处 | 2025年3月-2025年12月 | 提升脱贫户1320户4665人的人居环境，方便脱贫人口生产生活，巩固脱贫成果。 | 95% | 农业农村局 | 各乡镇（街道）
合计 | [6 empty] | 694.1 | 325.1 | 369